## 14квВв
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 1 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы _________ООО "Энергосервис"____________________
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Инвестиционной программой ООО "Энергосервис" на 2020-2024 гг. утверждена постановлением Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области № 33 от 26.06.2019 (в ред. постановления № 10 от 22.04.2021)
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2021 | [29 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений | 1 кв.2021 факт |  |  |  | план 2021
[40 empty] | км | мВА | другое | км | мВА | другое
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт | [30 empty] | 0 | 1.3 | 0.55548 | 7.497 | 2.26 | 6.0379
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал | [10 empty] | 0 | 1.3 | 0.55548 | 7.497 | 2.26 | 6.0379
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, млн.руб. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое,млн.руб. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое,млн.руб. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое,млн.руб. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое,млн.руб. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое,млн.руб. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое,млн.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 6.1. | 6.2. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7.1. | 7.2. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 2.26 | 0 | 7.497 | 0 | 6.0379 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.55548 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.55548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96 | 0 | -7.497 | 0 | -5.4824
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 1.7 | 0 | 4.964 | 0 | 2.8754 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.54848 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.54848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | -4.964 | 0 | -2.327
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0.56 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | 0 | -2.533 | 0 | 0.007
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1625
1 | ООО «Энергосервис» | Г | нд | 2.26 | 0 | 7.497 | 0 | 6.0379 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.55548 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.55548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96 | 0 | -7.497 | 0 | -5.4824
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 1.7 | 0 | 4.964 | 0 | 2.8754 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.54848 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.54848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | -4.964 | 0 | -2.327
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-715 г. Кострома, ш. Кинешемское,66 | J_1.2.1.1.4 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-97 п. Гуляевка, Островского района | J_1.2.1.1.5 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-71 г. Кострома, ул. Нижняя Дебря,104 | J_1.2.1.1.26 | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.964 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.964 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ (3,200 км) от яч.с 33 ПС «Северная» до яч.17 ТП «Главная» г. Кострома, ул. Ткачей,7 | L_1.2.2.1.134 | нд | 0 | 0 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.264 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция 2-х КЛ-0,4 кВ от ЗТП №192 «МРСК» до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Шарья, 1-й микрорайон, д. №17 | L_1.2.2.1.125 | нд | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция 2-х КЛ-0,4 кВ от ЗТП №192 «МРСК» до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Шарья, 1-й микрорайон, д. №17 А | L_1.2.2.1.126 | нд | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция 2-х КЛ-0,4 кВ от ЗТП №192 «МРСК» до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Шарья, 1-й микрорайон, д. №17 Б | L_1.2.2.1.127 | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция 2-х КЛ-0,4 кВ от ЗТП №087 «МРСК» до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Шарья, 50 лет Советской власти, д. №35 | L_1.2.2.1.128 | нд | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция 2-х КЛ-0,4 кВ от ЗТП №171 «МРСК» до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Шарья, ул. Черняховского, д.№63 | L_1.2.2.1.129 | нд | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция 2-х КЛ-0,4 кВ от ЗТП №189 «МРСК» до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, д. №34 | L_1.2.2.1.130 | нд | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция 2-х КЛ-0,4 кВ от ЗТП №171 «МРСК» до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Шарья, ул. И.Шатрова, д. №41-А | L_1.2.2.1.131 | нд | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция 2-х КЛ-0,4 кВ МКЖД г. Шарья, пос. Ветлужский, ул Спортивная, д. №1 | L_1.2.2.1.132 | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция 2-х КЛ-0,4 кВ МКЖД г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Горького, дом №2 | L_1.2.2.1.133 | нд | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8754
1.2.3.1 | Создание интелектуальной системы учета электрической энергии | L_4.1.2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8754
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49731
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49731
1.2.4.1.1 | Реконструкция производственных зданий, гаража и мастерских. Кострома, Зеленая,5А литера Б | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49731
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0.56 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | 0 | -2.533 | 0 | 0.007
1.4.1 | Строительство 2-х КЛ-6кВ от РП-28 яч.4, яч.12 до ТП-617 и 2-х КЛ-6кВ от РП-28 яч.2, яч.16 до ТП-615 (ООО «ККЗ») | L_1.4.4 | нд | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.533 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство КТП-400 кВА в п. Прибрежный (перевод населения с ТП-315 на новую ТП) 1-й этап строительства | L_1.4.5 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.007
1.4.3 | Строительство КТПС-160 кВА в п. Прибрежный (перевод населения с ТП-669 на новую ТП) | L_1.4.6 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1625
1.6.1 | Покупка аварийной осветительной установки ELG(T7) 300 LED 2,7 GX | J_1.6.13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
1.6.2 | Покупка самосвала ГАЗ-САЗ-2507 | J_1.6.39 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3567
1.6.3 | Покупка набора инструмента бригадного штатного ТК-1 Нилед | J_1.6.3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079463
1.6.4 | Покупка набора инструмента бригадного штатного ТК-2 Нилед | J_1.6.5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097161
1.6.5 | Покупка кабельного транпортера КТ-4 | J_1.6.6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42917