## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
УТВЕРЖДАЮ
Директор Волго-Вятского филиала ОАО "Оборонэнерго"
___________________________А.Г. Малухин
"14" июля 2016г.
М.П.
Макет 51915 Приложение 7.1 Отчет об исполнении ИП за квартал
Период отчетности 06/2016 |  |  | C:\Users\bkumaneev\Desktop\ИП\ИП 2016-2019\2016\Отчёты 2016 год\2 квартал\Кострома\OUT\868102_51915.1606
Энергообъединение 868102 |  |  | Филиал "Волго-Вятский" Оборонэнерго
№№ | Код строки | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования (отчетный год) | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб. |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.руб. |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.руб. | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16 | Гр 17 | Гр 18 | Гр 19 | Гр 20 | Гр 21
| 999 | ВСЕГО | 5.63 | 5.143 | 0.059816 | 0 | 0.04 | 0 | 0.019816 | 0 | 0 | 5.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5702 | 0.059816 | 0 | 0 | 0
1. | 1000 | Техническое перевооружение и реконструкция | 5.571 | 5.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.571 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | 1100 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5.571 | 5.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.571 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 110000001 | Участок ВЛ-10 кВ от оп.79 ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС "Гусево" до КТП-1, КТП-2, Костромская обл., Мантуровский р-н., в/г 1, Евдокимово д., в/ч 48734 | Гр 1: 0.962; Гр 2: 0.962; Гр 3: 0; Гр 10: 0.962; Гр 16: 0.962; Гр 17: 0; Гр 18: 0
1.1.2 | 110000002 | ВЛ 10 кВ, ПС "Западная" (ф.10-23)-ТП-3 (яч.3) Костромская обл., Буйский р-н., Буй г., в/г №3, в/ч 55443-132 | Гр 1: 0.961; Гр 2: 0.961; Гр 3: 0; Гр 10: 0.961; Гр 16: 0.961; Гр 17: 0; Гр 18: 0
1.1.3 | 110000003 | Участок ВЛ 10 кВ от оп. №12/10 ПС "Западная " (ф. 10-23) до КТП-2, КТП-3, Костромская обл., Буйский р-н, Буй г, в/г №1, в/ч 42713 | Гр 1: 0.962; Гр 2: 0.962; Гр 3: 0; Гр 10: 0.962; Гр 16: 0.962; Гр 17: 0; Гр 18: 0
1.1.4 | 110000004 | Участок ВЛ 10 кВ от оп.№8/1 ПС "Западная" (ф.10-23) до ТП-1, Костромская обл., Буйский р-н., Буй г., в/г №1, в/ч 42713 | Гр 1: 0.961; Гр 2: 0.961; Гр 3: 0; Гр 10: 0.961; Гр 16: 0.961; Гр 17: 0; Гр 18: 0
1.1.5 | 110000005 | Реконструкция ТП №1 10/0,4кВ в/г 2 лит.231 инв.№864004124 г. Нея Костромской области | Гр 1: 1.725; Гр 2: 1.238; Гр 3: 0; Гр 10: 1.238; Гр 16: 1.725; Гр 17: 0; Гр 18: 0
1.2. | 1200 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
1.3. | 1300 | Создание систем телемеханики и связи | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
1.4. | 1400 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
1.5. | 1500 | Прочие направления | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
2. | 2000 | Новое строительство | 0.059 | 0.059 | 0.059816 | 0 | 0.04 | 0 | 0.019816 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000816 | 0.059816 | 0 | 0 | 0
2.1. | 2100 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
2.2. | 2200 | Прочее новое строительство | 0.059 | 0.059 | 0.059816 | 0 | 0.04 | 0 | 0.019816 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000816 | 0.059816 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | 220000001 | Приобретение авто- и спецтехники в лизинг автомобиль ОВБ УАЗ-390995 в количестве 1 ед. | Гр 1: 0.059; Гр 2: 0.059; Гр 3: 0.059816; Гр 5: 0.04; Гр 7: 0.019816; Гр 10: 0.059; Гр 16: -0.000816; Гр 17: 0.059816; Гр 18: 0
2.2.2 | 220000002 | в том числе ПТП | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
| 4000 | Справочно
3.0. | 3100 | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
5000
Наименование | Код строки | ФИО | Гр 1: Должность; Гр 2: Контактный телефон; Гр 3: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Малухин Алексей Геннадьевич | Гр 1: Директор филиала; Гр 2: 8(831)272-52-50, доб. 101; Гр 3: AMaluhin@vt.oen.su
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Куманеев Борис Васильевич | Гр 1: Зам. главного инженера; Гр 2: 8(831)272-52-50, доб. 114; Гр 3: bkumaneev@vt.oen.su
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: в графе "Наименование объекта" для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
УТВЕРЖДАЮ
Директор Волго-Вятского филиала ОАО "Оборонэнерго"
___________________________А.Г. Малухин
" 14 " июля 2016г.
М.П.
Макет 51916 Приложение 7.2 Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации ИП компании
Период отчетности 06/2016 |  |  | C:\Users\bkumaneev\Desktop\ИП\ИП 2016-2019\2016\Отчёты 2016 год\2 квартал\Кострома\OUT\868102_51916.1606
Энергообъединение 868102 |  |  | Филиал "Волго-Вятский" Оборонэнерго
№№ | Код строки | Наименование объекта * | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [14 empty] | Примечания
[23 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  |  | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Мощность, МВт | Тепловая энергия, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество силовых трансформаторов, шт | Марка силовых трансформаторов | Мощность, МВА | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16 | Гр 17 | Гр 18 | Гр 19 | Гр 20 | Гр 21 | Гр 22 | Гр 23 | Гр 24 | Гр 25 | Гр 26 | Гр 27 | Гр 28 | Гр 29 | Гр 30 | Гр 31 | Гр 32 | Гр 33 | Гр 34 | Гр 35 | Гр 36
| 999 | ВСЕГО | 5.143 | 0.587 | 1.66 | 1.731 | 1.165 | 0.059816 | 0 | 0 | 0.059816 | 0 | -5.0832 | -0.587 | -1.66 | -1.6712 | -1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0
1. | 1000 | Техническое перевооружение и реконструкция | 5.084 | 0.587 | 1.66 | 1.672 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.084 | -0.587 | -1.66 | -1.672 | -1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0
1.1. | 1100 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5.084 | 0.587 | 1.66 | 1.672 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.084 | -0.587 | -1.66 | -1.672 | -1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0
1.1.1 | 110000001 | Участок ВЛ-10 кВ от оп.79 ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС "Гусево" до КТП-1, КТП-2, Костромская обл., Мантуровский р-н., в/г 1, Евдокимово д., в/ч 48734 | Гр 1: 0.962; Гр 2: 0.108; Гр 3: 0.355; Гр 4: 0.241; Гр 5: 0.258; Гр 6: 0; Гр 11: -0.962; Гр 12: -0.108; Гр 13: -0.355; Гр 14: -0.241; Гр 15: -0.258; Гр 16: 0; Гр 30: 2016; Гр 31: 25; Гр 35: Реклоузер
1.1.2 | 110000002 | ВЛ 10 кВ, ПС "Западная" (ф.10-23)-ТП-3 (яч.3) Костромская обл., Буйский р-н., Буй г., в/г №3, в/ч 55443-132 | Гр 1: 0.961; Гр 2: 0.107; Гр 3: 0.355; Гр 4: 0.241; Гр 5: 0.258; Гр 6: 0; Гр 11: -0.961; Гр 12: -0.107; Гр 13: -0.355; Гр 14: -0.241; Гр 15: -0.258; Гр 16: 0; Гр 30: 2016; Гр 31: 25; Гр 35: Реклоузер
1.1.3 | 110000003 | Участок ВЛ 10 кВ от оп. №12/10 ПС "Западная " (ф. 10-23) до КТП-2, КТП-3, Костромская обл., Буйский р-н, Буй г, в/г №1, в/ч 42713 | Гр 1: 0.962; Гр 2: 0.108; Гр 3: 0.355; Гр 4: 0.241; Гр 5: 0.258; Гр 6: 0; Гр 11: -0.962; Гр 12: -0.108; Гр 13: -0.355; Гр 14: -0.241; Гр 15: -0.258; Гр 16: 0; Гр 30: 2016; Гр 31: 25; Гр 35: Реклоузер
1.1.4 | 110000004 | Участок ВЛ 10 кВ от оп.№8/1 ПС "Западная" (ф.10-23) до ТП-1, Костромская обл., Буйский р-н., Буй г., в/г №1, в/ч 42713 | Гр 1: 0.961; Гр 2: 0.107; Гр 3: 0.355; Гр 4: 0.241; Гр 5: 0.258; Гр 6: 0; Гр 11: -0.961; Гр 12: -0.107; Гр 13: -0.355; Гр 14: -0.241; Гр 15: -0.258; Гр 16: 0; Гр 30: 2016; Гр 31: 25; Гр 35: Реклоузер
1.1.5 | 110000005 | Реконструкция ТП №1 10/0,4кВ в/г 2 лит.231 инв.№864004124 г. Нея Костромской области | Гр 1: 1.238; Гр 2: 0.157; Гр 3: 0.24; Гр 4: 0.708; Гр 5: 0.133; Гр 6: 0; Гр 11: -1.238; Гр 12: -0.157; Гр 13: -0.24; Гр 14: -0.708; Гр 15: -0.133; Гр 16: 0; Гр 25: 2017; Гр 26: 25; Гр 27: 2; Гр 28: ТМГ; Гр 29: 0.8
1.2. | 1200 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
1.3. | 1300 | Создание систем телемеханики и связи | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
1.4. | 1400 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
1.5. | 1500 | Прочие направления | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
2. | 2000 | Новое строительство | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.059816 | 0 | 0 | 0.059816 | 0 | 0.000816 | 0 | 0 | 0.000816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.1. | 2100 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
2.2. | 2200 | Прочее новое строительство | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.059816 | 0 | 0 | 0.059816 | 0 | 0.000816 | 0 | 0 | 0.000816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1 | 220000001 | Приобретение авто- и спецтехники в лизинг автомобиль ОВБ УАЗ-390995 в количестве 1 ед. | Гр 1: 0.059; Гр 4: 0.059; Гр 6: 0.059816; Гр 9: 0.059816; Гр 11: 0.000816; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0.000816; Гр 15: 0; Гр 16: 0
2.2.2 | 220000002 | в том числе ПТП | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
| 4000 | Справочно
3.0. | 3100 | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
5000
Наименование | Код строки | ФИО | Гр 1: Должность; Гр 2: Контактный телефон; Гр 3: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Малухин Алексей Геннадьевич | Гр 1: Директор филиала; Гр 2: 8(831)272-52-50, доб. 101; Гр 3: AMaluhin@vt.oen.su
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Куманеев Борис Васильевич | Гр 1: Зам. главного инженера; Гр 2: 8(831)272-52-50, доб. 114; Гр 3: bkumaneev@vt.oen.su
* - c разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в пргнозные цены планируемого периода с НДС

## 8
Приложение № 8 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
УТВЕРЖДАЮ
Директор Волго-Вятского филиала ОАО "Оборонэнерго"
___________________________А.Г. Малухин
" 14 " июля 2016г.
М.П.
Макет 51917 Приложение 8 Отчет об источниках финансирования ИП за квартал
Период отчетности 06/2016 |  |  | \\Winfileserver\peo\ПЭО\ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ\ФАКТ\2016\Отчет2 кв 2016 года\Регионы\Кострома II кв. 2016г\OUT\868102_51917.1606
Энергообъединение 868102 |  |  | Филиал "Волго-Вятский" Оборонэнерго
№№ | Код строки | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год), млн.руб. | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  |  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11
1 | 1000 | Собственные средства | 5.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0
1.1. | 1100 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0
1.1.1. | 1110 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | Гр 1: 1.322; Гр 2: 0; Гр 9: 1.322
1.1.2. | 1120 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.1.3. | 1130 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.1.3.1. | 1131 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.1.3.2. | 1132 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.1.4. | 1140 | Прочая прибыль | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.2. | 1200 | Амортизация | 2.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.986 | 0
1.2.1. | 1210 | Амортизация, учтенная в тарифе | Гр 1: 2.986; Гр 2: 0; Гр 9: 2.986
1.2.2. | 1220 | Прочая амортизация | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.2.3. | 1230 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.3. | 1300 | Возврат НДС | Гр 1: 0.776; Гр 2: 0; Гр 9: 0.776
1.4. | 1400 | Прочие собственные средства | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.4.1. | 1410 | в т.ч. средства допэмиссии | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.5. | 1500 | Остаток собственных средств на начало года | Гр 1: 0; Гр 2: 0
2. | 2000 | Привлеченные средства, в т.ч. | 0.059 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.059 | 0
2.1. | 2100 | Кредиты | Гр 1: 0; Гр 2: 0
2.2. | 2200 | Облигационные займы | Гр 1: 0; Гр 2: 0
2.3. | 2300 | Займы организаций | Гр 1: 0; Гр 2: 0
2.4. | 2400 | Бюджетное финансирование | Гр 1: 0; Гр 2: 0
2.5. | 2500 | Средства внешних инвесторов | Гр 1: 0; Гр 2: 0
2.6. | 2600 | Использование лизинга | Гр 1: 0.059; Гр 2: 0.06; Гр 4: 0.04; Гр 6: 0.02; Гр 9: 0.059
2.7. | 2700 | Прочие привлеченные средства | Гр 1: 0; Гр 2: 0
| 3000 | ВСЕГО источников финансирования | 5.143 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 5.143 | 0
| 3100 | для ОГК/ТГК, в том числе | Гр 1: 0; Гр 2: 0
| 3200 | ДПМ | Гр 1: 0; Гр 2: 0
| 3300 | вне ДПМ | Гр 1: 0; Гр 2: 0
Наименование | Код строки | ФИО | Гр 1: Должность; Гр 2: Контактный телефон; Гр 3: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Малухин Алексей Геннадьевич | Гр 1: Директор филиала; Гр 2: 8 (831) 272-52-50 доб. 101; Гр 3: AMaluhin@vt.oen.su
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Трошкина Наталия Владимировна | Гр 1: Экономист; Гр 2: 8 (831) 272-52-80 доб. 126; Гр 3: NTroshkina@vt.oen.su
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** - накопленным итогом за год

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
УТВЕРЖДАЮ
Директор Волго-Вятского филиала ОАО "Оборонэнерго"
___________________________А.Г. Малухин
" 14 " июля 2016г.
М.П.
Макет 51918 Приложение 9 Отчет о вводах/выводах объектов ИП за квартал
Период отчетности 06/2016 |  |  | C:\Users\bkumaneev\Desktop\ИП\ИП 2016-2019\2016\Отчёты 2016 год\2 квартал\Кострома\OUT\868102_51918.1606
Энергообъединение 868102 |  |  | Филиал "Волго-Вятский" Оборонэнерго
№ п/п | Код строки | Наименование проекта | Ввод мощностей | [39 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план* | [19 empty] | факт | [19 empty] | план* | [19 empty] | факт
|  |  | 1 кв. |  |  |  | 2 кв. |  |  |  | 3 кв. |  |  |  | 4 кв. |  |  |  | год |  |  |  | 1 кв. |  |  |  | 2 кв. |  |  |  | 3 кв. |  |  |  | 4 кв. |  |  |  | год |  |  |  | 1 кв. |  |  |  | 2 кв. |  |  |  | 3 кв. |  |  |  | 4 кв. |  |  |  | год |  |  |  | 1 кв. |  |  |  | 2 кв. |  |  |  | 3 кв. |  |  |  | 4 кв. |  |  |  | год
|  |  | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16 | Гр 17 | Гр 18 | Гр 19 | Гр 20 | Гр 21 | Гр 22 | Гр 23 | Гр 24 | Гр 25 | Гр 26 | Гр 27 | Гр 28 | Гр 29 | Гр 30 | Гр 31 | Гр 32 | Гр 33 | Гр 34 | Гр 35 | Гр 36 | Гр 37 | Гр 38 | Гр 39 | Гр 40 | Гр 41 | Гр 42 | Гр 43 | Гр 44 | Гр 45 | Гр 46 | Гр 47 | Гр 48 | Гр 49 | Гр 50 | Гр 51 | Гр 52 | Гр 53 | Гр 54 | Гр 55 | Гр 56 | Гр 57 | Гр 58 | Гр 59 | Гр 60 | Гр 61 | Гр 62 | Гр 63 | Гр 64 | Гр 65 | Гр 66 | Гр 67 | Гр 68 | Гр 69 | Гр 70 | Гр 71 | Гр 72 | Гр 73 | Гр 74 | Гр 75 | Гр 76 | Гр 77 | Гр 78 | Гр 79 | Гр 80
1 | 1000 | ТП 10/0,4 кВ №2 , Костромская обл., Нейский р-н., Нея г., в/г 2, лит 10, инв.№864004127 | Гр 16: 0.8; Гр 17: 0; Гр 18: 0; Гр 19: 0; Гр 20: 0.8; Гр 37: 0; Гр 38: 0; Гр 39: 0; Гр 40: 0; Гр 56: 0.72; Гр 57: 0; Гр 58: 0; Гр 59: 0; Гр 60: 0.72; Гр 77: 0; Гр 78: 0; Гр 79: 0; Гр 80: 0
2 | 1001 | Участок ВЛ-10 кВ от оп.79 ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС "Гусево" до КТП-1, КТП-2, Костромская обл., Мантуровский р-н., в/г 1, Евдокимово д., в/ч 48734 | Гр 15: 1.62; Гр 17: 0; Гр 18: 0; Гр 19: 1.62; Гр 20: 0; Гр 37: 0; Гр 38: 0; Гр 39: 0; Гр 40: 0; Гр 55: 1.62; Гр 57: 0; Гр 58: 0; Гр 59: 1.62; Гр 60: 0; Гр 77: 0; Гр 78: 0; Гр 79: 0; Гр 80: 0
3 | 1002 | ВЛ 10 кВ, ПС "Западная" (ф.10-23)-ТП-3 (яч.3) Костромская обл., Буйский р-н., Буй г., в/г №3, в/ч 55443-132 | Гр 15: 0.12; Гр 17: 0; Гр 18: 0; Гр 19: 0.12; Гр 20: 0; Гр 37: 0; Гр 38: 0; Гр 39: 0; Гр 40: 0; Гр 55: 0.12; Гр 57: 0; Гр 58: 0; Гр 59: 0.12; Гр 60: 0; Гр 77: 0; Гр 78: 0; Гр 79: 0; Гр 80: 0
4 | 1003 | Участок ВЛ 10 кВ от оп. №12/10 ПС "Западная " (ф. 10-23) до КТП-2, КТП-3, Костромская обл., Буйский р-н, Буй г, в/г №1, в/ч 42713 | Гр 15: 0.96; Гр 17: 0; Гр 18: 0; Гр 19: 0.96; Гр 20: 0; Гр 37: 0; Гр 38: 0; Гр 39: 0; Гр 40: 0; Гр 55: 0.96; Гр 57: 0; Гр 58: 0; Гр 59: 0.96; Гр 60: 0; Гр 77: 0; Гр 78: 0; Гр 79: 0; Гр 80: 0
5 | 1004 | Участок ВЛ 10 кВ от оп.№8/1 ПС "Западная" (ф.10-23) до ТП-1, Костромская обл., Буйский р-н., Буй г., в/г №1, в/ч 42713 | Гр 15: 0.93; Гр 17: 0; Гр 18: 0; Гр 19: 0.93; Гр 20: 0; Гр 37: 0; Гр 38: 0; Гр 39: 0; Гр 40: 0; Гр 55: 0.93; Гр 57: 0; Гр 58: 0; Гр 59: 0.93; Гр 60: 0; Гр 77: 0; Гр 78: 0; Гр 79: 0; Гр 80: 0
6 | 1005 | Приобретение авто- и спецтехники в лизинг автомобиль ОВБ УАЗ-390995 в количестве 1 ед. | Гр 17: 0; Гр 18: 0; Гр 19: 0; Гр 20: 0; Гр 37: 0; Гр 38: 0; Гр 39: 0; Гр 40: 0; Гр 57: 0; Гр 58: 0; Гр 59: 0; Гр 60: 0; Гр 77: 0; Гр 78: 0; Гр 79: 0; Гр 80: 0
Наименование | Код строки | ФИО | Гр 1: Должность; Гр 2: Контактный телефон; Гр 3: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Малухин Алексей Геннадьевич | Гр 1: Директор филиала; Гр 2: 8(831)272-52-50, доб. 101; Гр 3: AMaluhin@vt.oen.su
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Куманеев Борис Васильевич | Гр 1: Зам. главного инженера; Гр 2: 8(831)272-52-50, доб. 114; Гр 3: bkumaneev@vt.oen.su
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## 13
Приложение № 13 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
УТВЕРЖДАЮ
Директор Волго-Вятского филиала ОАО "Оборонэнерго"
___________________________А.Г. Малухин
" 14 " июля 2016г.
М.П.
Макет 51922 Приложение 13 Отчет о техническом состоянии объекта
Период отчетности 06/2016 |  |  | C:\Users\bkumaneev\Desktop\ИП\ИП 2016-2019\2016\Отчёты 2016 год\2 квартал\Кострома\OUT\868102_51922.1606
Энергообъединение 868102 |  |  | Филиал "Волго-Вятский" Оборонэнерго
№ п/п | Код строки | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  | мощность, МВт | мощность, МВА | тепловая мощность, Гкал/ч | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11
1 | 1000 | Участок ВЛ-10 кВ от оп.79 ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС "Гусево" до КТП-1, КТП-2, Костромская обл., Мантуровский р-н., в/г 1, Евдокимово д., в/ч 48734 |  |  |  | 1.615 | 1.615 | 2016 | 2016 | - | не требуется | - | не требуется
2 | 1001 | ВЛ 10 кВ, ПС "Западная" (ф.10-23)-ТП-3 (яч.3) Костромская обл., Буйский р-н., Буй г., в/г №3, в/ч 55443-132 |  |  |  | 0.115 | 0.115 | 2016 | 2016 | - | не требуется | - | не требуется
3 | 1002 | Участок ВЛ 10 кВ от оп. №12/10 ПС "Западная " (ф. 10-23) до КТП-2, КТП-3, Костромская обл., Буйский р-н, Буй г, в/г №1, в/ч 42713 |  |  |  | 0.955 | 0.955 | 2016 | 2016 | - | не требуется | - | не требуется
4 | 1003 | Участок ВЛ 10 кВ от оп.№8/1 ПС "Западная" (ф.10-23) до ТП-1, Костромская обл., Буйский р-н., Буй г., в/г №1, в/ч 42713 |  |  |  | 0.933 | 0.933 | 2016 | 2016 | - | не требуется | - | не требуется
5 | 1004 | Приобретение авто- и спецтехники в лизинг автомобиль ОВБ УАЗ-390995 в количестве 1 ед. | Гр 6: 2016; Гр 7: 2019; Гр 8: не требуется; Гр 9: не требуется; Гр 10: не требуется; Гр 11: не требуется
6 | 1005 | Реконструкция ТП №1 10/0,4кВ в/г 2 лит.231 инв.№864004124 г. Нея Костромской области |  | 0.8 |  |  |  | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
99999
Наименование | Код строки | ФИО | Гр 1: Должность; Гр 2: Контактный телефон; Гр 3: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Малухин Алексей Геннадьевич | Гр 1: Директор филиала; Гр 2: 8(831)272-52-50, доб. 101; Гр 3: AMaluhin@vt.oen.su
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Куманеев Борис Васильевич | Гр 1: Зам. главного инженера; Гр 2: 8(831)272-52-50, доб. 114; Гр 3: bkumaneev@vt.oen.su