## 14квВв
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 4 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы _________ООО "Энергосервис"____________________
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Инвестиционной программой ООО "Энергосервис" на 2020-2024 гг. утверждена постановлением Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области № 33 от 26.06.2019 (в ред. постановления № 10 от 28.04.2020)
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2020 | [29 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений | 2020 факт
[40 empty] | км | мВА | другое
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт | [30 empty] | 12.2176 | 5.965 | 9.295
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, млн.руб. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое,млн.руб. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое,млн.руб. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое,млн.руб. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое,млн.руб. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое,млн.руб. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое,млн.руб. |  | МВ×А | Мвар |  | ЛЭП | МВт | Другое,млн.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 6.1. | 6.2. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7.1. | 7.2. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 4.56 | 0 | 7.799 | 0 | 7.6595 | 5.965 | 0 | 12.2176 | 0 | 9.295 | 0.275 | 0 | 0.0293 | 0 | 2.4356 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 0.94103 | 3.47 | 0 | 2.6458 | 0 | 1.1993 | 2.22 | 0 | 7.3805 | 0 | 4.7191 | 1.405 | 0 | 4.4186 | 0 | 1.6355 |  | 5.965 |  |  | 12.2176 | 0 | 9.295
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 3.75 | 0 | 7.799 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 8.2204 | 0 | 3.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4155 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0.59313 | 2.41 | 0 | 1.6008 | 0 | 0.55358 | 1.97 | 0 | 6.2226 | 0 | 0.64201 | 0.63 | 0 | 0.4214 | 0 | 3.2042 |  | 0 |  |  | 0 |  | -6.66e-06
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95787 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 1.9579 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 7.6595 | 1.585 | 0 | 2.0393 | 0 | 6.0908 | 0.275 | 0 | 0.0293 | 0 | 1.0201 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0.3479 | 1.06 | 0 | 0.045 | 0 | 0.64573 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 4.0771 | 0.935 | 0 | 2.0393 | 0 | -1.5687
1 | ООО «Энергосервис» | Г | нд | 4.56 | 0 | 7.799 | 0 | 7.6595 | 5.965 | 0 | 12.2176 | 0 | 9.295 | 0.275 | 0 | 0.0293 | 0 | 2.4356 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 0.94103 | 3.47 | 0 | 2.6458 | 0 | 1.1993 | 2.22 | 0 | 7.3805 | 0 | 4.7191 | 1.405 | 0 | 4.4186 | 0 | 1.6355
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 3.75 | 0 | 7.799 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 8.2204 | 0 | 3.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4155 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0.59313 | 2.41 | 0 | 1.6008 | 0 | 0.55358 | 1.97 | 0 | 6.2226 | 0 | 0.64201 | 0.63 | 0 | 0.4214 | 0 | 3.2042
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0.03 | 0 | 1.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0.03 | 0 | 0.39712 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0.6177 | 0.63 | 0 | 0.03 | 0 | 1.0148
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0.03 | 0 | 1.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0.03 | 0 | 0.39712 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0.6177 | 0.63 | 0 | 0.03 | 0 | 1.0148
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТПН-100 (замена транформатора ТМГ100 кВА) по адресу: Костромская область, г.Кострома ,ул.Дровяная,49 | К_1.2.1.1.35 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-671(замена трансформатора ТМГ400 кВА) по адресу: Костромская область, г.Кострома ,ул.Базовая,15 | К_1.2.1.1.36 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкци ТП-81 100 кВА по адресу: Костромская область Красносельский район Красное на Волге ул.Вольная,2В | К_1.2.1.1.27 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконтрукция КТП-270 (замена трансформатора ТМГ250/10 кВА ) по адресу: Костромская область, Судиславский район, урочище Огарышево | К_1.2.1.1.31 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконтрукция КТП-274 (замена трансформатора ТМГ250/10 кВА ) по адресу: Костромская область, Судиславский район, урочище Огарышево | К_1.2.1.1.30 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция ЗТП-16 (замена трансформатора ТМГ250/10 кВА) по адресу: Костромская область, Судиславский район, п.Дружба, ул.Дорожная,5 | К_1.2.1.1.32 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0165
1.2.1.1.7 | Реконструкция ЗТП-17 (замена трансформаторов ТМГ630 кВА, ТМГ 400кВА) по адресу: Костромская область, Судиславский район, п. Дружба, ул. Дорожная 5 | К_1.2.1.1.29 | нд | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-538 (замена трансформатора ТМГ250/6 кВА) по адресу: Костромская область, г.Кострома, ул.Галическая,131 | К_1.2.1.1.37 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ЗТП-4 (замена трансформатора ТМГ400 кВА*2 ) по адресу: Костромская область, Судиславский район, урочище Огарышево | К_1.2.1.1.28 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0404 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0404
1.2.1.1.10 | Реконструкция ЗТП "ТК Центральная" (замена трансформатора ТМГ160 кВА) по адресу: Костромская область, г.Шарья,ул.Октябрьская, 24 | К_1.2.1.1.34 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция КТП-160 (замена трансформатора ТМГ160 кВА) по адресу: Костромская область, г.Шарья,ул.Свердлова, 2 | К_1.2.1.1.33 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция трансформаторной подстанции 3ТП-400, здание,оборудование, ЗТП №6, Центральная, д.4 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция трансформаторной подстанции "Калинина"(нежилое), здание, оборудование, инв № 360 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция трансформаторной подстанции (нежилое), общ.пл. 80,3кв.м., г. Кострома, ул. Ленина, д. 160. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 7.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1904 | 0 | 0.05638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0.042421 | 0 | 0 | 1.5708 | 0 | 0.013959 | 0 | 0 | 6.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3914 | 0 | 0.05638
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 7.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1645 | 0 | 0.05638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0.042421 | 0 | 0 | 1.5708 | 0 | 0.013959 | 0 | 0 | 6.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63454 | 0 | 0.05638
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-10кВ (0,025км) от ТП-717 до ТП-718, г. Кострома, пр. Березовый, 20/20 | J_1.2.2.1.3 | нд | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,140 км) от ТП-458 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Кострома, пр.Боровая, 30 | J_1.2.2.1.2 | нд | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00484 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,100км) на 2 КЛ-0,4 кВ(0,100км +0,100км) от ТП-13 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Шарья, ул. Сов.власти,21 | J_1.2.2.1.26 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,150км) на 2 КЛ-0,4 кВ(0,150км +0,150км) от ТП-13 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Шарья, ул. Сов.власти,32 | J_1.2.2.1.27 | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,110км) на 2 КЛ-0,4 кВ(0,110км +0,110км) от ЗТП-1 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Шарья, ул. Калинина, 3 | J_1.2.2.1.28 | нд | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,050км) на 2 КЛ-0,4 кВ(0,050км +0,050км) от ЗТП-13 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Шарья, ул. Садовая, 12 корп.2 | J_1.2.2.1.32 | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,120км) на 2 КЛ-0,4 кВ(0,120км +0,120км) от ТП-177 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Шарья, ул. Садовая,20 | J_1.2.2.1.29 | нд | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1026 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,200км) на 2 КЛ-0,4 кВ(0,200км +0,200км) от ЗТП-13 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Шарья, ул. Рабочая, 51 | J_1.2.2.1.31 | нд | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.275 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,250км) на 2 КЛ-0,4 кВ(0,250км +0,250км) от ТП-176 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Шарья, ул. Рабочая, 47 | J_1.2.2.1.30 | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.335 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,060км) на 2 КЛ-0,4 кВ(0,060км +0,060км) от ТП-3 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД п. Красное на Волге, 16 | J_1.2.2.1.33 | нд | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,086км) на 2 КЛ-0,4 кВ(0,086км +0,086км) от ТП-3 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД п. Красное на Волге, 18 | J_1.2.2.1.34 | нд | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.172 | 0 | 0
1.2.2.1.12 | Реконструкция 2 КЛ-0,4 кВ (0,032км) на 2 КЛ-0,4 кВ(0,016км +0,016км) от ТП-3 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД п. Красное на Волге, 20 | J_1.2.2.1.35 | нд | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032 | 0 | 0
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,022км) на 2 КЛ-0,4 кВ(0,022км +0,022км) от ТП-3 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД п. Красное на Волге, 22 | J_1.2.2.1.36 | нд | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044 | 0 | 0
1.2.2.1.14 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,018км) на 2 КЛ-0,4 кВ(0,018км +0,018км) от ТП-3 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД п. Красное на Волге, 24 | J_1.2.2.1.37 | нд | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036 | 0 | 0
1.2.2.1.15 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,150км) на КЛ-0,4 кВ(0,150км ) от ТП385 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Кострома, Военный городок, 5 | J_1.2.2.1.38 | нд | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03666 | 0 | 0
1.2.2.1.16 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,130км) на КЛ-0,4 кВ(0,130км ) от ТП385 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Кострома, Военный городок, 6 | I_1.2.2.1.39 | нд | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03728 | 0 | 0
1.2.2.1.17 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,055км) на КЛ-0,4 кВ(0,55км ) от ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Кострома, Военный городок, 6 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Кострома, Военный городок, 5 | J_1.2.2.1.40 | нд | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03578 | 0 | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,200км) на КЛ-0,4 кВ(0,200км ) от ТП449 до ВРУ1-0,4 кВ МКЖД г. Кострома, ул. Волжская, 20 | J_1.2.2.1.43 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0
1.2.2.1.19 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,060км) на КЛ-0,4 кВ(0,060км ) от ТП449 до ВРУ2-0,4 кВ МКЖД г. Кострома, ул. Волжская, 20 | J_1.2.2.1.44 | нд | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0
1.2.2.1.20 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,080км) на КЛ-0,4 кВ(0,080км ) от ВРУ1-0,4 кВ до ВРУ2-0,4 кВ МКЖД г. Кострома, ул. Волжская, 20 | J_1.2.2.1.45 | нд | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0
1.2.2.1.21 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,220км) на КЛ-0,4 кВ(0,220км ) от ТП449 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Кострома, ул. Волжская, 20 с магазином | J_1.2.2.1.46 | нд | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 0 | 0
1.2.2.1.22 | Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВот ТП-210 до ж/д п. Мирный (замена деревянных опор на ж/б — 6 шт., замена провода АС на СИП — 0,300 км..) | J_1.2.2.1.47 | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.23 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,065км) От ВРУ ж/д №134 до ВРУ ж/д №132 по ул. Никитской | J_1.2.2.1.59 | нд | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0
1.2.2.1.24 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,140км) От ВРУ ж/д №37а по ул. Димитрова до ВРУ ж/д №22 по ул. Сутырина | J_1.2.2.1.60 | нд | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0
1.2.2.1.25 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,040км) От ВРУ ж/д №9а до ВРУ ж/д №9 по ул. Мичуринцев | J_1.2.2.1.62 | нд | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0
1.2.2.1.26 | Реконструкция КЛ-6 кВ (3,200 км) от яч.с 34 ПС «Северная» до яч.7 ТП «Главная» г. Кострома, ул. Ткачей,7 | J_1.2.2.1.65 | нд | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.264 | 0 | 0.013959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013959 | 0 | 0 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0.013959
1.2.2.1.27 | Реконструкция КЛ от ТП-80 до ВРУ ж/д №12 по ул.Терешковой, п.Ветлужский | К_1.2.2.1.86 | нд | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0
1.2.2.1.28 | Реконструкция КЛ от ТП-80 до ВРУ ж/д №53 по ул.Урицкого, п.Ветлужский | К_1.2.2.1.85 | нд | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0
1.2.2.1.29 | Реконструкция КЛ от ТП-80 до ВРУ ж/д №55 по ул.Урицкого, п.Ветлужский | К_1.2.2.1.84 | нд | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0
1.2.2.1.30 | Реконструкция КЛ от ТП-189 до ВРУ ж/д №36 по ул.Адм.Виноградова, п.Ветлужский | К_1.2.2.1.87 | нд | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0102 | 0 | 0
1.2.2.1.31 | Реконструкция воздушных линии 0,4 кВ по г.Шарья ( жилой фонд г.Шарья) - замена воздушного ввода 0,23 кВ в д.№5 по ул. Квартал Коммуны, №16,18 по ул. П.Морозова | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0
1.2.2.1.32 | Реконструкция воздушных линии 0,4 кВ по г.Шарья ( жилой фонд г.Шарья) - замена воздушного ввода в д.№5 по пер. Энтузиастов пос. Ветлужский, строительство ВЛИ-0,23 кВ для ж/д № 10 по ул. Пушкина | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.2.2.1.33 | Реконтрукция кабельных и воздушных линий 0,4 кВ по г. Шарье (жилой фонд г. Шарья) замена воздушного ввода д. 1,6,10 ул. Пионерская , д. 48 ул. Солнечная, п. Ветлужский | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛИ 0,4 КВ,гаражные боксы, г. Мантурово, пер. Градулевский - вынос узла учета | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010754
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП №6 до бани(нежилое) г.Шарья, п.Ветлужский, ул. Центральная,д.7 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.031667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031667 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.031667
1.2.2.1.36 | Реконструкция аварийной линии 04 кВ по г. Шарье (жилой фонд г. Шарья). Замена воздушного ввода по ул.Победы, д. 78, 80, 82, п. Ветлужский- Кабельная линия 04 кВ ( жилой фонд г.Шарья) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0
1.2.2.1.37 | Реконструкция аварийных воздушных линий 0,4 кВ по г.Шарья (жилой фонд г.Шарья)-замена вводов 0,4 в жд№12А по ул.им.Ивана Шатрова,в жд№1А по ул.Больничный городок. Замена воздушного ввода 0,23 кВ в жд№12 по ул.Чапаева ,жд№1 ул.1-ый Микрорайон | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0
1.2.2.1.38 | Реконструкция аварийных кабельных линий 04 кВ (жилой фонд г.Шарья)-замена вводов г. Шарья,жд№8 по ул.Больничный городок | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
1.2.2.1.39 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ Шарья,по ул.1-ый Микрорайон,жд.№2,№3,№12 и воздушной линии 0,23 кВ по ул.1-ый Микрорайон жд.№9 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0
1.2.2.1.40 | Реконструкция электросетевого линейного объекта ВЛ-10 кВ) Островское | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
1.2.2.1.41 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, от ВРУ ж/д №9а до ВРУ ж/д №3а г.Кострома, ул. Мичуринцев | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04794 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.133
1.2.3.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.133
1.2.3.1.1 | Реконструкция производственных зданий, гаража и мастерских. Кострома, Зеленая,5А литера Б | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.133
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95787 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 1.9579 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство КТПС-160 кВА в п. Прибрежный (перевод населения с ТП-669 на новую ТП) | J_1.4.1 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ВЛ-10 кВ, АС*50 от опоры №23/1, ф.10-09 ПС 110/10 Судиславль до ТП-210 по п.Мирный | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.4.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ГРУ-6 кВ Шарьинской ТЭЦ, секция2, яч.37 до ЗТП№6 п.Ветлужский, ул.Центральная,д.4 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36067 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство кабельной линии ООО "КРХ" от ТП до распредилит. щитов, установленных на опоре № 9 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5972 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 7.6595 | 1.585 | 0 | 2.0393 | 0 | 5.9537 | 0.275 | 0 | 0.0293 | 0 | 1.0201 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0.3479 | 1.06 | 0 | 0.045 | 0 | 0.64573 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 4.0771 | 0.935 | 0 | 2.0393 | 0 | -1.7058
1.6.1 | Покупка бензопилы | J_1.6.18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099917 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015
1.6.2 | Покупка бензопилы | J_1.6.19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099917 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015
1.6.3 | Покупка дизель-генераторной установки 400 кВА | J_1.6.20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11288
1.6.4 | Покупка легкового автомобиля Нива-Шевроле | J_1.6.22 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014083
1.6.5 | Покупка подрезчика FS-450K | J_1.6.25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091667
1.6.6 | Покупка кабельного транспортера КТ-2 | J_1.6.28 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
1.6.7 | Покупка грунтореза ЭТЦ-2086.51.00.000 | J_1.6.32 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2433
1.6.8 | Покупка трактора МТЗ-82.1 | J_1.6.33 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2333
1.6.9 | Приобретение объектов электросетевого хозяйтсва (трансформаторные подстанции с линиями электропередачи) | К_1.6.40 | нд | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 1.585 | 0 | 2.0393 | 0 | 1.092 | 0.275 | 0 | 0.0293 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0.2 | 1.06 | 0 | 0.045 | 0 | 0.55 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 2.0393 | 0 | 0.67533
1.6.10 | Покупка Блок-контейнера 6,0*2,4 в ДВП | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0915
1.6.11 | Прибор энергетика многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА CE 602-100K | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1479
1.6.12 | Диагностическое оборудование для техники JCB и Caterpillar | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0499
1.6.13 | Бензотриммер STIHL FS-55 0,75кВт,диск 2-зуб | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014158
1.6.14 | Сверлильная машина Diam CSN- Normal-160 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073083