## 7.1
Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Генеральный директор ОАО "УК Русэнергокапитал" И.И. Самарина
(подпись)
[22 empty] | " 13 " февраля" 2017 года | 20 | года
[22 empty] | МП |  |  | М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Энергосервис" за 4 квартал 2016 г, млн. рублей с НДС
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало Года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | План ** | Факт *** | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 0 | 19.928 | 20.6429 | 1.6977 | 1.6977 | 1.6013 | 4.5857 | 3.1071 | 1.2613 | 13.5219 | 13.0982 | 20.6429 | 13.0982 | 20.6429 | 13.0982 | -0.71494 | 0.71494 | 3.5876 | 0.71494
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 16.6658 | 14.1045 | 1.6977 | 1.6977 | 1.6013 | 4.2722 | 2.8223 | 0.34162 | 10.5444 | 7.793 | 14.1045 | 7.793 | 14.1045 | 7.793 | 2.5613 | -2.5613 | -15.3686 | -2.5613
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 16.6658 | 14.1045 | 1.6977 | 1.6977 | 1.6013 | 4.2722 | 2.8223 | 0.34162 | 10.5444 | 7.793 | 14.1045 | 7.793 | 14.1045 | 7.793 | 2.5613 | -7.0232 | -15.3686 | -2.5613
1.1.1 | Реконструкция ТП-677( замена выключателей нагрузки 6кВ — 6шт и ячеек - 6шт) | 0 | 0.23799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23799 | -0.23799 | -100 | -0.23799
1.1.2 | Реконструкция ТП-678( замена выключателей нагрузки 6кВ - 6шт и ячеек — 6шт) | 0 | 0.23799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23799 | -0.23799 | -100 | -0.23799
1.1.3 | Реконструкция ТП-2 «Парижская комммуна» ( РУ-6 кВ, замена маслянных выключателей ВПГ-10 6шт) | 0 | 0.34201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34201 | -0.34201 | -100 | -0.34201
1.1.4 | Реконструкция ТП-2 «Парижская комммуна» ( РУ-0,4 кВ, установка приборов учета с системой АСКУЭ,эл.счетчик Меркурий ART-03 PQRSIDN - 18 шт.,шлюз — 2шт, ТТ 200/5 — 54 шт. ) | 0 | 0.46021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46021 | -0.46021 | -100 | -0.46021
1.1.5 | Реконструкция ТП-2 «Парижская комммуна» (строительная часть: ремонт кровли площадь - 390м2, замена 2-х створчатых дверей — 4шт, строительство отмостки площадь - 41м2, закрытие кабельных каналов метал. Листами площадь — 25м2, ремонт помещений РУ-0,4кВ) | 0 | 0.35059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35059 | -0.35059 | -100 | -0.35059
1.1.6 | Реконструкция ТП-2 «Парижская комммуна» (замена трансформаторов:ТМГ 1000/6 цена:550тыс.руб — 1шт.,ТМГ 630/6 цена 399тыс.руб — 1шт.) | 0 | 1.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1935 | -1.1935 | -100 | -1.1935
1.1.7 | Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ г. Шарья ул. Парашютная | 0 | 0.099418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099418 | -0.099418 | -100 | -0.099418
1.1.8 | г.Шарья Замена КЛ-6кВ от ЗТП-2 до ЗТП-1, 500м | 0 | 0.50493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50493 | -0.50493 | -100 | -0.50493
1.1.9 | Замена КЛ от ТП-194 до ВРУ ж/д №6 Молочной горе, 220м | 0 | 0.20723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20723 | -0.20723 | -100 | -0.20723
1.1.10 | Замена КЛ от ВРУ ж/д №7 по ул.Гагарина до ВРУ ж/д №128 по ул.Советской, 85м | 0 | 0.080065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080065 | -0.080065 | -100 | -0.080065
1.1.11 | Замена КЛ от ТП-104 до ВРУ ж/д № 26 по ул. Проселочной,120м | 0 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11303 | -0.11303 | -100 | -0.11303
1.1.12 | Замена КЛ от ТП-194 до ВРУ ж/д №9 по Щемиловке, 55м | 0 | 0.051807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051807 | -0.051807 | -100 | -0.051807
1.1.13 | Замена КЛ от ТП-331 до ВРУ ж/д №48 по ул. Центральная, 150м | 0 | 0.14129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14129 | -0.14129 | -100 | -0.14129
1.1.14 | Замена КЛ от ТП-299 до ВРУ ж/д N215-17 по ул. Сутырина, 125м | 0 | 0.11774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11774 | -0.11774 | -100 | -0.11774
1.1.15 | Замена КЛ от РЩ-1/158 до ВРУ ж/д №8 по Глазковскому, 42м | 0 | 0.039562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039562 | -0.039562 | -100 | -0.039562
1.1.16 | Замена КЛ от РЩ-1/158 до ВРУ ж/д №8 по Глазковскому, 25м | 0 | 0.023549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023549 | -0.023549 | -100 | -0.023549
1.1.17 | Замена КЛ от ВРУ ж/д №37-а по ул. Димитрова до ВРУ ж/д №22 по ул. Сутырина, 140м | 0 | 0.13187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13187 | -0.13187 | -100 | -0.13187
1.1.18 | Замена КЛ от ТП-514 до ВРУ ж/д № 8 по ул. Боровой, 310м | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | -0.292 | -100 | -0.292
1.1.19 | Замена КЛ от ВРУ ж/д №28 до ВРУ ж/д №30 по ул. Фестивальной, 100м | 0 | 0.094194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094194 | -0.094194 | -100 | -0.094194
1.1.20 | Замена КЛ от ТП-458 до ВРУ ж/д №30 по ул. Боровой, 140м | 0 | 0.13187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13187 | -0.13187 | -100 | -0.13187
1.1.21 | Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ № 1 ж/д № 20 по ул. Волжской, 200м | 0 | 0.18839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18839 | -0.18839 | -100 | -0.18839
1.1.22 | Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ № 2 ж/д № 20 по ул. Волжской, 60м | 0 | 0.056517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056517 | -0.056517 | -100 | -0.056517
1.1.23 | Замена КЛ от ВРУ №1 до ВРУ №2 ж/д № 20 по ул. Волжской, 80м | 0 | 0.075355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075355 | -0.075355 | -100 | -0.075355
1.1.24 | Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ ж/д № 20 по ул. Волжская с магазином, 220м | 0 | 0.20723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20723 | -0.20723 | -100 | -0.20723
1.1.25 | Замена КЛ от ВРУ ж/д №9-а до ВРУ ж/д N9 по ул. Мичуринцев, 40м | 0 | 0.037678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037678 | -0.037678 | -100 | -0.037678
1.1.26 | Замена КЛ от ВРУ ж/д N2 9-а до ВРУ ж/д 3-а по пр. Мичуринцев, 55м | 0 | 0.051807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051807 | -0.051807 | -100 | -0.051807
1.1.27 | Замена КЛ от ТП-247 до ВРУ ж/д №2 по ул.Мичуринцев, 160м | 0 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | -0.15071 | -100 | -0.15071
1.1.28 | Замена КЛ от ТП-389 до ВРУ ж/д №128 по пр. Мира, 130м | 0 | 0.12245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12245 | -0.12245 | -100 | -0.12245
1.1.29 | Замена КЛ от ТП-331 до ВРУ ж/д №37-а по ул. Димитрова, 155м | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | -0.146 | -100 | -0.146
1.1.30 | Замена КЛ от ТП-368 до ВРУ ж/д №42/46 по ул.Симановского, 290м | 0 | 0.27316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27316 | -0.27316 | -100 | -0.27316
1.1.31 | Замена КЛ от ТП-419 до ВРУ ж/д №14 по ул. Индустриальной, 350м | 0 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32968 | -0.32968 | -100 | -0.32968
1.1.32 | Замена КЛ от ТП-506 до ВРУ ж/д №13 по ул. 5 Рабочая, 75м | 0 | 0.070646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070646 | -0.070646 | -100 | -0.070646
1.1.33 | Замена КЛ от ТП-286 до ВРУ ж/д № 62 по ул. Никитской, 110м | 0 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10361 | -0.10361 | -100 | -0.10361
1.1.34 | Замена КЛ от ТП-293 до ВРУ ж/д № 6 по ул. Скворцова, 50м | 0 | 0.047097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047097 | -0.047097 | -100 | -0.047097
1.1.35 | Замена КЛ от ВРУ ж/д № 114 до ВРУ ж/д № 116 по ул. Никитской, 80м | 0 | 0.075355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075355 | -0.075355 | -100 | -0.075355
1.1.36 | Замена КЛ от ВРУ ж д № 118 до ВРУ ж/д №116 по ул. Никитской, 80м | 0 | 0.075355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075355 | -0.075355 | -100 | -0.075355
1.1.37 | Замена КЛ от ТП-366 до ВРУ ж/д №197-а по ул. Шагова, 85м | 0 | 0.080065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080065 | -0.080065 | -100 | -0.080065
1.1.38 | Замена КЛ от ВРУ ж/д № 183 до ВРУ ж/д №197-а по ул. Шагова, 145м | 0 | 0.13658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13658 | -0.13658 | -100 | -0.13658
1.1.39 | Замена КЛ от ТП-394 до ВРУ ж/д №3 по ул. 3-й Сосновый пр., 50м | 0 | 0.047097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047097 | -0.047097 | -100 | -0.047097
1.1.40 | Замена КЛ от ТП-394 до опоры ВЛ-0.4 на ж/дома № 1,7,9,11 по 3-му Сосновому пр., 40м | 0 | 0.037678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037678 | -0.037678 | -100 | -0.037678
1.1.41 | Замена КЛ от ТП-394 до опоры ВЛ-0,4 уличного освещения на район 1-го, 2-го и 3-го Соснового пр., 30м | 0 | 0.028258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028258 | -0.028258 | -100 | -0.028258
1.1.42 | Замена КЛ от ТП-395 до опоры ВЛ-0.4 на ж/д № 16,21 по 2-му Сосновому пр. и ж/д №13,19 по 1-му Сосновому пр. и от ТП-395 до опоры ВЛ-0.4 на ж/д 15, 19 по 2-му Сосоновому пр., 20м | 0 | 0.018839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018839 | -0.018839 | -100 | -0.018839
1.1.43 | Замена КЛ от ТП-303 до ВРУ ж/д № 37 по ул. Полянская, 130м | 0 | 0.12245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12245 | -0.12245 | -100 | -0.12245
1.1.44 | Замена КЛ от ВРУ ж/д № 36 до ВРУ ж/д № 29/34 по ул. Полянская, 120м | 0 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11303 | -0.11303 | -100 | -0.11303
1.1.45 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 21 | 0 | 0.47097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47097 | -0.47097 | -100 | -0.47097
1.1.46 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 25 | 0 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32968 | -0.32968 | -100 | -0.32968
1.1.47 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 29 | 0 | 0.18839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18839 | -0.18839 | -100 | -0.18839
1.1.48 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 32 | 0 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32968 | -0.32968 | -100 | -0.32968
1.1.49 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 1-й Микрорайон д. 29А | 0 | 0.2449 | 0 | 0 | 0 | 0.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2449 | -0.2449 | -100 | -0.2449
1.1.50 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 35 | 0 | 0.37678 | 0 | 0 | 0 | 0.37678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37678 | -0.37678 | -100 | -0.37678
1.1.51 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 35А | 0 | 0.21665 | 0 | 0 | 0 | 0.21665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21665 | -0.21665 | -100 | -0.21665
1.1.52 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ п.Ветлужский, ул. Калинина д. 3 | 0 | 0.25432 | 0 | 0 | 0 | 0.25432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25432 | -0.25432 | -100 | -0.25432
1.1.53 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 5 | 0 | 0.17897 | 0 | 0 | 0 | 0.17897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17897 | -0.17897 | -100 | -0.17897
1.1.54 | Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ ф 10-02 то ПС Шекшема | 0 | 6.6295 | 1.6977 | 1.6977 | 1.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9318 | 0 | 1.6977 | 0 | 1.6977 | 0 | 4.9318 | -4.9318 | -74.3916 | -4.9318
1.1.55 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ Кадыйский район, возле д. Лужиново | 0 | 0 | 3.9025 | 0 | 0 | 0 | 3.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9025 | 0 | 3.9025 | 0 | -3.9025 | 3.9025 |  | 3.9025 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.56 | Реконструкция ТП-4 (г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая) | 0 | 0 | 0.15821 | 0 | 0 | 0 | 0.15821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | 0 | -0.15821 | 0.15821 |  | 0.15821 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.57 | Реконструкция ТП-2 (г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б"). | 0 | 0 | 0.2114 | 0 | 0 | 0 | 0.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2114 | 0 | 0.2114 | 0 | -0.2114 | 0.2114 |  | 0.2114 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.58 | Модернизация ТП- Красная маевка (г. Кострома, ул. Ленина, д. 160) | 0 | 0 | 2.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014784 | 0 | 2.2336 | 2.2484 | 2.2336 | 2.2484 | 2.2336 | -2.2484 | 2.2484 |  | 2.2484 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.59 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул. Костромская, д. 110) | 0 | 0 | 0.028666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028666 | 0 | 0 | 0.028666 | 0 | 0.028666 | 0 | -0.028666 | 0.028666 |  | 0.028666 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.60 | Модернизация ТП-677 (г. Кострома, п. Новый, у дома № 5) | 0 | 0 | 0.043161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043161 | 0 | 0 | 0.043161 | 0 | 0.043161 | 0 | -0.043161 | 0.043161 |  | 0.043161 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.61 | Модернизация ТП-678 (г. Кострома, п. Новый, у дома № 4) | 0 | 0 | 0.043161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043161 | 0 | 0 | 0.043161 | 0 | 0.043161 | 0 | -0.043161 | 0.043161 |  | 0.043161 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.62 | Модернизация ТП-715 (г.Кострома, Кинешемское шоссе, д.66) | 0 | 0 | 0.043196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043196 | 0 | 0 | 0.043196 | 0 | 0.043196 | 0 | -0.043196 | 0.043196 |  | 0.043196 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.63 | Модернизация ТП-724 (г.Кострома, Кинешемское шоссе, д.64б) | 0 | 0 | 0.043571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043571 | 0 | 0 | 0.043571 | 0 | 0.043571 | 0 | -0.043571 | 0.043571 |  | 0.043571 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.64 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома,ул.Волжская 2-я, д.2г) | 0 | 0 | 0.90292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02596 | 0 | 0.87696 | 0.90292 | 0.87696 | 0.90292 | 0.87696 | -0.90292 | 0.90292 |  | 0.90292 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.65 | Модернизация ТП-210 (Судисл.р-он.,Фадеевское с.п.,п.Мирный) | 0 | 0 | 0.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0531 | 0 | 0 | 0.0531 | 0 | 0.0531 | 0 | -0.0531 | 0.0531 |  | 0.0531 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.66 | Модернизация ТП-255А (г.Кострома, ул. Калиновская, д 61, д.63) | 0 | 0 | 0.079242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01534 | 0 | 0.063902 | 0.079242 | 0.063902 | 0.079242 | 0.063902 | -0.079242 | 0.079242 |  | 0.079242 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.67 | Модернизация ТП-717 (г.Кострома, проезд Березовый, д.20/20, строение 1) | 0 | 0 | 0.10978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01534 | 0 | 0.094445 | 0.10978 | 0.094445 | 0.10978 | 0.094445 | -0.10978 | 0.10978 |  | 0.10978 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.68 | Модернизация ТП-722 (г.Кострома, ул.Ново-Полянская, дом 8 строение 1) | 0 | 0 | 0.077518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01534 | 0 | 0.062178 | 0.077518 | 0.062178 | 0.077518 | 0.062178 | -0.077518 | 0.077518 |  | 0.077518 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.69 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ по г. Шарье (жилой фонд г. Шарья) | 0 | 0 | 0.34172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34172 | 0.34172 | 0.34172 | 0.34172 | 0.34172 | -0.34172 | 0.34172 |  | 0.34172 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.70 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на 1-й Сосновый пр. к ж/д 15,19 и 2-й Сосновый пр. к ж/д № 1,7,9,11 по 3-му | 0 | 0 | 0.066782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066782 | 0.066782 | 0.066782 | 0.066782 | 0.066782 | -0.066782 | 0.066782 |  | 0.066782 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.71 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ВРУ пристройки ж/д № 22 по ул. Мичуринцев до ВРУ ж/д № 21/24 по ул. Фестивальная | 0 | 0 | 0.026566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026566 | 0.026566 | 0.026566 | 0.026566 | 0.026566 | -0.026566 | 0.026566 |  | 0.026566 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.72 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-394 до ВРУ ж-д № 3 по ул. 3-й Сосновый проезд | 0 | 0 | 0.02911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02911 | 0.02911 | 0.02911 | 0.02911 | 0.02911 | -0.02911 | 0.02911 |  | 0.02911 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП "Новый" | 0 | 0 | 0.0077252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077252 | 0.0077252 | 0.0077252 | 0.0077252 | 0.0077252 | -0.0077252 | 0.0077252 |  | 0.0077252 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.74 | Реконструкция ТП п. Прибрежный | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -0.45 | 0.45 |  | 0.45 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.75 | Реконструкция ТП г.Кострома ул. Нижняя Дебря,104 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | -3.54 | 3.54 |  | 3.54 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
2. | Новое строительство | 0 | 2.9775 | 2.5611 | 0 | 0 | 0 | 0.31351 | 0 | 0.9037 | 2.9775 | 1.3439 | 2.5611 | 1.3439 | 2.5611 | 1.3439 | 0.41639 | -0.41639 | -13.9847 | -0.41639
2.1 | Строительство ТП в п.Прибрежный (1. перевод населения с ТП-315 на новую ТП,ТМГ 400/6 цена:255тыс.руб 2.перевод населения с ТП-669 на новую ТП, мощностью 100кВА ТМГ | 0 | 0.94421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | -0.94421 | -100 | -0.94421
2.2 | Строительство ТП в п.Васильевское ( ТП с 2-мя трансформаторами по 400кВА) ТМГ 400/6 | 0 | 2.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0332 | -2.0332 | -100 | -2.0332
2.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП "Красная маевка" до газовой котельной, расположенной в р-не д.154 по ул.Ленина | 0 | 0 | 0.31351 | 0 | 0 | 0 | 0.31351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31351 | 0 | 0.31351 | 0 | -0.31351 | 0.31351 |  | 0.31351
2.4 | Воздушная линия электропередач 10 кВ и ТП, Кадыйский р-н., Столпинское с/п, около д. Лужиново | 0 | 0 | 0.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8737 | 0 | 0 | 0.8737 | 0 | 0.8737 | 0 | -0.8737 | 0.8737 |  | 0.8737
2.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-722 до ВРУ-0,4 кВ по адресу:г. Кострома, Рабочий пр-кт, д.11 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | -0.02 | 0.02 |  | 0.02
2.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) (ПИР) | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.01 |  | 0.01
2.7 | Строительство СТП (тр. ОМ-10), ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ к вышке №2 (по адресу: Костромская область, Кадыйский р-н,около д.Лужиново) | 0 | 0 | 1.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3415 | 1.3415 | 1.3415 | 1.3415 | 1.3415 | -1.3415 | 1.3415 |  | 1.3415
2.8 | Строительство КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ до ведомственной ТП (г.Кострома, ул.Юбилейная, 24) | 0 | 0 | 0.00236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00236 | 0.00236 | 0.00236 | 0.00236 | 0.00236 | -0.00236 | 0.00236 |  | 0.00236
3. | Приобретение объектов основных средств | 0 | 0.28473 | 3.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28473 | 0.016003 | 0 | 3.9614 | 3.9774 | 3.9614 | 3.9774 | 3.9614 | -3.6926 | 3.6926 | 1296.8823 | 3.6926
3.1. | Автомобиль Lada 210740 | 0 | 0.28473 | 0.016003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28473 | 0.016003 | 0 | 0 | 0.016003 | 0 | 0.016003 | 0 | 0.26873 | -0.26873 | -94.3796 | -0.26873
3.2. | Специальное транспортное средство — Автовышка | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | -3.9 | 3.9 |  | 3.9
3.3. | Вагончик строительный 6*2,4 в ДВП (распашонка) | 0 |  | 0.06136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06136 | 0.06136 | 0.06136 | 0.06136 | 0.06136 | -0.06136 | 0.06136 |  | 0.06136
| Исполнительный директор | [17 empty] | Смирнов В.В.
|  |  | 16.8881 | 17.494 | 1.4387 | 1.4387 | 1.357 | 3.8862 | 2.6331 | 1.0689 | 11.4592 | 11.1002 | 17.494 | 11.1002 | 17.494 | 11.1002 | -0.60588 | 0.60588 | 3.0404 | 0.60588

## 7.2
Приложение № 7.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Генеральный директор ОАО "УК Русэнергокапитал" И.И. Самарина
(подпись)
" 13 " февраля" 2017 года
МП
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Энергосервис" в отчетном году (4 квартал 2016 года)
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- Риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- Риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- Риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- Риалы | прочие | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
[22 empty] | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 13.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0982 | 0 | 1.8274 | 7.3095 | 3.9614 | 13.0982 | 0 | 1.8274 | 7.3095 | 3.9614 | 13.0982 | 0 | 1.8274 | 7.3095 | 3.9614 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 2.317 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 10.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 1.5586 | 6.2344 | 0 | 7.793 | 0 | 1.5586 | 6.2344 | 0 | 7.793 | 0 | 1.5586 | 6.2344 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 10.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 1.5586 | 6.2344 | 0 | 7.793 | 0 | 1.5586 | 6.2344 | 0 | 7.793 | 0 | 1.5586 | 6.2344 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ г. Шарья ул. Парашютная | 0.099418 | 0 | 0.019884 | 0.079534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.099418 | 0 | -0.019884 | -0.079534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | г.Шарья Замена КЛ-6кВ от ЗТП-2 до ЗТП-1, 500м | 0.50493 | 0 | 0.10099 | 0.40394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50493 | 0 | -0.10099 | -0.40394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Замена КЛ от ТП-194 до ВРУ ж/д №6 Молочной горе, 220м | 0.20723 | 0 | 0.041445 | 0.16578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20723 | 0 | -0.041445 | -0.16578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Замена КЛ от ВРУ ж/д №7 по ул.Гагарина до ВРУ ж/д №128 по ул.Советской, 85м | 0.080065 | 0 | 0.016013 | 0.064052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.080065 | 0 | -0.016013 | -0.064052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Замена КЛ от ТП-104 до ВРУ ж/д № 26 по ул. Проселочной,120м | 0.11303 | 0 | 0.022607 | 0.090426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11303 | 0 | -0.022607 | -0.090426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Замена КЛ от ТП-194 до ВРУ ж/д №9 по Щемиловке, 55м | 0.051807 | 0 | 0.010361 | 0.041445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051807 | 0 | -0.010361 | -0.041445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Замена КЛ от ТП-331 до ВРУ ж/д №48 по ул. Центральная, 150м | 0.14129 | 0 | 0.028258 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14129 | 0 | -0.028258 | -0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Замена КЛ от ТП-299 до ВРУ ж/д N215-17 по ул. Сутырина, 125м | 0.11774 | 0 | 0.023549 | 0.094194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11774 | 0 | -0.023549 | -0.094194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Замена КЛ от РЩ-1/158 до ВРУ ж/д №8 по Глазковскому, 42м | 0.039562 | 0 | 0.0079123 | 0.031649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039562 | 0 | -0.0079123 | -0.031649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Замена КЛ от РЩ-1/158 до ВРУ ж/д №8 по Глазковскому, 25м | 0.023549 | 0 | 0.0047097 | 0.018839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023549 | 0 | -0.0047097 | -0.018839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Замена КЛ от ВРУ ж/д №37-а по ул. Димитрова до ВРУ ж/д №22 по ул. Сутырина, 140м | 0.13187 | 0 | 0.026374 | 0.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13187 | 0 | -0.026374 | -0.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Замена КЛ от ТП-514 до ВРУ ж/д № 8 по ул. Боровой, 310м | 0.292 | 0 | 0.0584 | 0.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.292 | 0 | -0.0584 | -0.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Замена КЛ от ВРУ ж/д №28 до ВРУ ж/д №30 по ул. Фестивальной, 100м | 0.094194 | 0 | 0.018839 | 0.075355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094194 | 0 | -0.018839 | -0.075355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Замена КЛ от ТП-458 до ВРУ ж/д №30 по ул. Боровой, 140м | 0.13187 | 0 | 0.026374 | 0.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13187 | 0 | -0.026374 | -0.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ № 1 ж/д № 20 по ул. Волжской, 200м | 0.18839 | 0 | 0.037678 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18839 | 0 | -0.037678 | -0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16 | Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ № 2 ж/д № 20 по ул. Волжской, 60м | 0.056517 | 0 | 0.011303 | 0.045213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056517 | 0 | -0.011303 | -0.045213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17 | Замена КЛ от ВРУ №1 до ВРУ №2 ж/д № 20 по ул. Волжской, 80м | 0.075355 | 0 | 0.015071 | 0.060284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075355 | 0 | -0.015071 | -0.060284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18 | Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ ж/д № 20 по ул. Волжская с магазином, 220м | 0.20723 | 0 | 0.041445 | 0.16578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20723 | 0 | -0.041445 | -0.16578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19 | Замена КЛ от ВРУ ж/д №9-а до ВРУ ж/д N9 по ул. Мичуринцев, 40м | 0.037678 | 0 | 0.0075355 | 0.030142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037678 | 0 | -0.0075355 | -0.030142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20 | Замена КЛ от ВРУ ж/д N2 9-а до ВРУ ж/д 3-а по пр. Мичуринцев, 55м | 0.051807 | 0 | 0.010361 | 0.041445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051807 | 0 | -0.010361 | -0.041445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.21 | Замена КЛ от ТП-247 до ВРУ ж/д №2 по ул.Мичуринцев, 160м | 0.15071 | 0 | 0.030142 | 0.12057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15071 | 0 | -0.030142 | -0.12057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.22 | Замена КЛ от ТП-389 до ВРУ ж/д №128 по пр. Мира, 130м | 0.12245 | 0 | 0.02449 | 0.097962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12245 | 0 | -0.02449 | -0.097962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.23 | Замена КЛ от ТП-331 до ВРУ ж/д №37-а по ул. Димитрова, 155м | 0.146 | 0 | 0.0292 | 0.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.146 | 0 | -0.0292 | -0.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.24 | Замена КЛ от ТП-368 до ВРУ ж/д №42/46 по ул.Симановского, 290м | 0.27316 | 0 | 0.054633 | 0.21853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27316 | 0 | -0.054633 | -0.21853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.25 | Замена КЛ от ТП-419 до ВРУ ж/д №14 по ул. Индустриальной, 350м | 0.32968 | 0 | 0.065936 | 0.26374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32968 | 0 | -0.065936 | -0.26374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.26 | Замена КЛ от ТП-506 до ВРУ ж/д №13 по ул. 5 Рабочая, 75м | 0.070646 | 0 | 0.014129 | 0.056517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070646 | 0 | -0.014129 | -0.056517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.27 | Замена КЛ от ТП-286 до ВРУ ж/д № 62 по ул. Никитской, 110м | 0.10361 | 0 | 0.020723 | 0.082891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10361 | 0 | -0.020723 | -0.082891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.28 | Замена КЛ от ТП-293 до ВРУ ж/д № 6 по ул. Скворцова, 50м | 0.047097 | 0 | 0.0094194 | 0.037678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047097 | 0 | -0.0094194 | -0.037678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.29 | Замена КЛ от ВРУ ж/д № 114 до ВРУ ж/д № 116 по ул. Никитской, 80м | 0.075355 | 0 | 0.015071 | 0.060284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075355 | 0 | -0.015071 | -0.060284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.30 | Замена КЛ от ВРУ ж д № 118 до ВРУ ж/д №116 по ул. Никитской, 80м | 0.075355 | 0 | 0.015071 | 0.060284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075355 | 0 | -0.015071 | -0.060284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.31 | Замена КЛ от ТП-366 до ВРУ ж/д №197-а по ул. Шагова, 85м | 0.080065 | 0 | 0.016013 | 0.064052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.080065 | 0 | -0.016013 | -0.064052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.32 | Замена КЛ от ВРУ ж/д № 183 до ВРУ ж/д №197-а по ул. Шагова, 145м | 0.13658 | 0 | 0.027316 | 0.10927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13658 | 0 | -0.027316 | -0.10927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.33 | Замена КЛ от ТП-394 до ВРУ ж/д №3 по ул. 3-й Сосновый пр., 50м | 0.047097 | 0 | 0.0094194 | 0.037678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047097 | 0 | -0.0094194 | -0.037678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.34 | Замена КЛ от ТП-394 до опоры ВЛ-0.4 на ж/дома № 1,7,9,11 по 3-му Сосновому пр., 40м | 0.037678 | 0 | 0.0075355 | 0.030142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037678 | 0 | -0.0075355 | -0.030142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.35 | Замена КЛ от ТП-394 до опоры ВЛ-0,4 уличного освещения на район 1-го, 2-го и 3-го Соснового пр., 30м | 0.028258 | 0 | 0.0056517 | 0.022607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028258 | 0 | -0.0056517 | -0.022607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.36 | Замена КЛ от ТП-395 до опоры ВЛ-0.4 на ж/д № 16,21 по 2-му Сосновому пр. и ж/д №13,19 по 1-му Сосновому пр. и от ТП-395 до опоры ВЛ-0.4 на ж/д 15, 19 по 2-му Сосоновому пр., 20м | 0.018839 | 0 | 0.0037678 | 0.015071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018839 | 0 | -0.0037678 | -0.015071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.37 | Замена КЛ от ТП-303 до ВРУ ж/д № 37 по ул. Полянская, 130м | 0.12245 | 0 | 0.02449 | 0.097962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12245 | 0 | -0.02449 | -0.097962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.38 | Замена КЛ от ВРУ ж/д № 36 до ВРУ ж/д № 29/34 по ул. Полянская, 120м | 0.11303 | 0 | 0.022607 | 0.090426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11303 | 0 | -0.022607 | -0.090426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.39 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 21 | 0.47097 | 0 | 0.094194 | 0.37678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47097 | 0 | -0.094194 | -0.37678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.40 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 25 | 0.32968 | 0 | 0.065936 | 0.26374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32968 | 0 | -0.065936 | -0.26374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.41 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 29 | 0.18839 | 0 | 0.037678 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18839 | 0 | -0.037678 | -0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.42 | Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ ф 10-02 то ПС Шекшема | 4.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.43 | Модернизация ТП- Красная маевка (г. Кострома, ул. Ленина, д. 160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2336 | 0 | 0.44672 | 1.7869 | 0 | 2.2336 | 0 | 0.44672 | 1.7869 | 0 | 2.2336 | 0 | 0.44672 | 1.7869 | 0
1.1.44 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома,ул.Волжская 2-я, д.2г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87696 | 0 | 0.17539 | 0.70157 | 0 | 0.87696 | 0 | 0.17539 | 0.70157 | 0 | 0.87696 | 0 | 0.17539 | 0.70157 | 0
1.1.45 | Модернизация ТП-255А (г.Кострома, ул. Калиновская, д 61, д.63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063902 | 0 | 0.01278 | 0.051122 | 0 | 0.063902 | 0 | 0.01278 | 0.051122 | 0 | 0.063902 | 0 | 0.01278 | 0.051122 | 0
1.1.46 | Модернизация ТП-717 (г.Кострома, проезд Березовый, д.20/20, строение 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094445 | 0 | 0.018889 | 0.075556 | 0 | 0.094445 | 0 | 0.018889 | 0.075556 | 0 | 0.094445 | 0 | 0.018889 | 0.075556 | 0
1.1.47 | Модернизация ТП-722 (г.Кострома, ул.Ново-Полянская, дом 8 строение 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062178 | 0 | 0.012436 | 0.049742 | 0 | 0.062178 | 0 | 0.012436 | 0.049742 | 0 | 0.062178 | 0 | 0.012436 | 0.049742 | 0
1.1.48 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ по г. Шарье (жилой фонд г. Шарья) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34172 | 0 | 0.068344 | 0.27338 | 0 | 0.34172 | 0 | 0.068344 | 0.27338 | 0 | 0.34172 | 0 | 0.068344 | 0.27338 | 0
1.1.49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на 1-й Сосновый пр. к ж/д 15,19 и 2-й Сосновый пр. к ж/д № 1,7,9,11 по 3-му | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066782 | 0 | 0.013356 | 0.053426 | 0 | 0.066782 | 0 | 0.013356 | 0.053426 | 0 | 0.066782 | 0 | 0.013356 | 0.053426 | 0
1.1.50 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ВРУ пристройки ж/д № 22 по ул. Мичуринцев до ВРУ ж/д № 21/24 по ул. Фестивальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026566 | 0 | 0.0053133 | 0.021253 | 0 | 0.026566 | 0 | 0.0053133 | 0.021253 | 0 | 0.026566 | 0 | 0.0053133 | 0.021253 | 0
1.1.51 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-394 до ВРУ ж-д № 3 по ул. 3-й Сосновый проезд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02911 | 0 | 0.0058221 | 0.023288 | 0 | 0.02911 | 0 | 0.0058221 | 0.023288 | 0 | 0.02911 | 0 | 0.0058221 | 0.023288 | 0
1.1.52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП "Новый" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077252 | 0 | 0.001545 | 0.0061802 | 0 | 0.0077252 | 0 | 0.001545 | 0.0061802 | 0 | 0.0077252 | 0 | 0.001545 | 0.0061802 | 0
1.1.53 | Реконструкция ТП п. Прибрежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.09 | 0.36 | 0 | 0.45 | 0 | 0.09 | 0.36 | 0 | 0.45 | 0 | 0.09 | 0.36 | 0
1.1.54 | Реконструкция ТП г.Кострома ул. Нижняя Дебря,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0.708 | 2.832 | 0 | 3.54 | 0 | 0.708 | 2.832 | 0 | 3.54 | 0 | 0.708 | 2.832 | 0
2. | Новое строительство | 2.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3439 | 0 | 0.26877 | 1.0751 | 0 | 1.3439 | 0 | 0.26877 | 1.0751 | 0 | 1.3439 | 0 | 0.26877 | 1.0751 | 0 | [7 empty] | 0.001 |  |  |  |  | 2.317
2.1 | Строительство ТП в п.Прибрежный (1. перевод населения с ТП-315 на новую ТП,ТМГ 400/6 цена:255тыс.руб 2.перевод населения с ТП-669 на новую ТП, мощностью 100кВА ТМГ | 0.94421 | 0 | 0.18884 | 0.75537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94421 | 0 | -0.18884 | -0.75537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Строительство ТП в п.Васильевское ( ТП с 2-мя трансформаторами по 400кВА) ТМГ 400/6 | 2.0332 | 0 | 0.40665 | 1.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0332 | 0 | -0.40665 | -1.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Строительство СТП (тр. ОМ-10), ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ к вышке №2 (по адресу: Костромская область, Кадыйский р-н,около д.Лужиново) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3415 | 0 | 0.2683 | 1.0732 | 0 | 1.3415 | 0 | 0.2683 | 1.0732 | 0 | 1.3415 | 0 | 0.2683 | 1.0732 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ОМ-10 | 0.001 | 2016 | 30 |  | СИП-3/СИП-2 | 2,063/0,1
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ до ведомственной ТП (г.Кострома, ул.Юбилейная, 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00236 | 0 | 0.000472 | 0.001888 | 0 | 0.00236 | 0 | 0.000472 | 0.001888 | 0 | 0.00236 | 0 | 0.000472 | 0.001888 | 0 | [8 empty] | 2016 | 30 |  | ААБЛ-10 3х120 | 0.154
3. | Приобретение объектов основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9614 | 0 | 0 | 0 | 3.9614 | 3.9614 | 0 | 0 | 0 | 3.9614 | 3.9614 | 0 | 0 | 0 | 3.9614 | [14 empty] | СИП 4х70 — 105м АБВбшв 4х95 — 117 м
3.1. | Специальное транспортное средство — Автовышка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 3.9
4.1. | Вагончик строительный 6*2,4 в ДВП (распашонка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06136 | 0 | 0 | 0 | 0.06136 | 0.06136 | 0 | 0 | 0 | 0.06136 | 0.06136 | 0 | 0 | 0 | 0.06136
Исполнительный директор | [16 empty] | Смирнов В.В.

## 11.1
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 11.1
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Энергосервис".
Утверждаю Генеральный директор ОАО "УК Русэнергокапитал" И.И. Самарина
(подпись)
" 13 " февраля" 2017 года
МП
Отчетный период 4 кв.2016 года
по состоянию на 13.02.16
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
2.4 | Воздушная линия электропередач 10 кВ и ТП, Кадыйский р-н., Столпинское с/п, около д. Лужиново |  |  | 2016 | 2016 | 100% | 100%
2.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-722 до ВРУ-0,4 кВ по адресу:г. Кострома, Рабочий пр-кт, д.11 |  |  | 2016 |  | 100% | 100%
2.6 | Строительство кабельная линия 0,4 кВ, г.Кострома, п.Новый, напротив д.3 |  |  | 2016 |  | 100% | 100%
2.7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП "Красная маевка" до газовой котельной, расположенной в р-не д.154 по ул.Ленина |  |  | 2016 | 2016 | 100% | 100%
2.8 | Строительство СТП (тр. ОМ-10), ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ к вышке №2 (по адресу: Костромская область, Кадыйский р-н,около д.Лужиново) |  |  | 2016 | 2016 | 100% | 100%
2.9 | Строительство КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ до ведомственной ТП (г.Кострома, ул.Юбилейная, 24) |  |  | 2016 | 2016 | 100% | 100%
| Исполнительный директор | [6 empty] | Смирнов В.В.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "Энергосервис", млн. рублей без НДС
(представляется ежеквартально)
Утверждаю Генеральный директор ОАО "УК Русэнергокапитал" И.И. Самарина
(подпись)
[15 empty] | " |  | 13 |  | " | февраля | 20 | 17 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования [4 кв.2016 года] | [13 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв.
|  |  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт
1 |  |  | Собственные средства | 16.8881 | 17.494 | 1.4387 | 1.4387 | 1.357 | 3.8862 | 2.6331 | 1.0689 |  | 11.4592 | 11.1002
1.1. |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 4.5789 | 5.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0.009741 |  | 3.4749 | 5.1145
1.1.1. |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 4.5789 | 5.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 |  | 3.4749 | 5.1132
1.1.2. |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0.01112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009741 |  | 0 | 0.0013786
1.1.3.1. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0.01112 | [5 empty] | 0.009741 |  |  | 0.0013786
1.1.4. |  |  | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. |  |  | Амортизация | 12.3092 | 12.3697 | 1.4387 | 1.4387 | 1.357 | 3.8862 | 1.5291 | 1.0592 |  | 7.9843 | 5.9857
1.2.1. |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 12.3092 | 12.3697 | 1.4387 | 1.4387 | 1.357 | 3.8862 | 1.5291 | 1.0592 |  | 7.9843 | 5.9857
1.2.2. |  |  | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3. |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. |  |  | Возврат НДС | 0 | 0
1.4. |  |  | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4.1. |  |  | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.5. |  |  | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2. |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1. |  |  | Кредиты | 0 | 0
2.2. |  |  | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. |  |  | Займы организаций | 0 | 0
2.4. |  |  | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. |  |  | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. |  |  | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. |  |  | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 16.8881 | 17.494 | 1.4387 | 1.4387 | 1.357 | 3.8862 | 2.6331 | 1.0689 |  | 11.4592 | 11.1002
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
|  | * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  | ** | Накопленным итогом за год.
| Исполнительный директор | [10 empty] | Смирнов В.В.

## 9
Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Генеральный директор ОАО "УК Русэнергокапитал" И.И.Самарина
(подпись)
" 13 " февраля" 2017 года
МП
Отчет о вводах/выводах объектов на 31.12.2016
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | План * |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План * |  |  |  |  | Факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего
1. | Воздушная линия электропередач 10 кВ и ТП, Кадыйский р-н., Столпинское с/п, около д. Лужиново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001/0,533 | 0 | 0,001/0,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП "Красная маевка" до газовой котельной, расположенной в р-не д.154 по ул.Ленина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5525 | 0 | 0 | 0.5525
3. | Строительство СТП (тр. ОМ-10), ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ к вышке №2 (по адресу: Костромская область, Кадыйский р-н,около д.Лужиново) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001/2,063/0,1 | 0,001/2,063/0,1
4. | Строительство КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ до ведомственной ТП (г.Кострома, ул.Юбилейная, 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154
| Исполнительный директор | [13 empty] | Смирнов В.В.

## 11.2
Приложение № 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Генеральный директор ОАО "УК Русэнергокапитал" И.И. Самарина
______________________
(подпись)
" 13 " февраля" 2017 года
МП
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
|  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП "Красная маевка" до газовой котельной, расположенной в р-не д.154 по ул.Ленина | Воздушная линия электропередач 10 кВ и ТП, Кадыйский р-н., Столпинское с/п, около д. Лужиново | Строительство СТП (тр. ОМ-10), ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ к вышке №2 (по адресу: Костромская область, Кадыйский р-н, около д.Лужиново) | Строительство КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ до ведомственной ТП (г.Кострома, ул.Юбилейная, 24)
1 | Предпроектный и проектный этап | мероприятия не требуется | выполнено | выполнено | выполнено
1.1 | Получение заявки на ТП | мероприятия не требуется | выполнено | выполнено | выполнено
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | мероприятия не требуется | выполнено | выполнено | выполнено
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | мероприятия не требуется | выполнено | выполнено | выполнено
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | мероприятия не требуется | мероприятия не требуется | мероприятия не требуется | мероприятия не требуется
1.5 | Утверждение проектной документации | мероприятия не требуется | выполнено | выполнено | выполнено
1.6 | Разработка рабочей документации | мероприятия не требуется | выполнено | выполнено | выполнено
2 | Организационный этап | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | мероприятия не требуется | мероприятия не требуется | мероприятия не требуется | мероприятия не требуется
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | мероприятия не требуется | мероприятия не требуется | мероприятия не требуется | мероприятия не требуется
2.1 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
2.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
3 | Поставка основного оборудования | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
3.1 | Монтаж основного оборудования | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
3.2 | Пусконаладочные работы | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
3.3 | Завершение строительства | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
3.4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
4 | Комплексное опробование оборудования | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
4.1 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | мероприятия не требуется | выполнено | выполнено | выполнено
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | мероприятия не требуется | выполнено | выполнено | выполнено
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Исполнительный директор |  |  | Смирнов В.В.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "Энергосервис" (представляется ежеквартально), тыс.руб.
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  |  |  | 4 |  |  |  | квартал | [9 empty] | 2016 | [6 empty] | года/ |  |  |  |  | 2009 | год]
Утверждаю Генеральный директор ОАО "УК Русэнегокапитал" Самарина И.И.
(подпись)
[30 empty] | " |  | 13 |  |  | " | февраля |  | 20 | 17 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [25 empty] | на конец 2009 года/ за 2009 год
1 | [6 empty] | 2 | [25 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 35392.1422 | 27664
| Чистая прибыль | [5 empty] | 2294 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 5697
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
|  |  | другое (инвестпрограмма) | [29 empty] | 5697
| EBITDA | [5 empty] | 6527.94 | [25 empty] | 7959.313
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 45455 | [25 empty] | 15512
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 45455 | [25 empty] | 15512
авансы выданные
| Собственный капитал | [5 empty] | 100320 | [25 empty] | 5707
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 227 | [25 empty] | 10
|  |  | кредиты |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0
|  |  | облигационные займы |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0
|  |  | займы организаций |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0
|  |  | прочее |  |  |  | 227 | [25 empty] | 0 | [8 empty] | 96
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 40412 | [25 empty] | 36769
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | 829 | [25 empty] | 2008
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 38086 | [25 empty] | 34761
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 158 | [25 empty] | 39
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 11459.2362 | [25 empty] | инвестпрограмма не была утверждена
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 11100.1854
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | 100%
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
| Собственная оценка кредитного потенциала: | [5 empty] | Инвестиционная программа реализуется за счет собственных источников компании.За период 2010-2012 гг кредитные средства для реализации инвестпрограммы не привлекались.
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
Исполнительный директор | [18 empty] | Смирнов В.В.
Note on BB22: arzubova_m: EBITDA =прибыль до н/о 3211т.р.) +Ам ОС(3158,94 т.р.)+проценты к уплате(158 т.р.)-проценты к получению 0

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (4 кв.2016 года )
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "УК Русэнергокапитал" И.И.Самарина
(подпись)
[8 empty] | " |  | 13 | " |  | февраля |  | 20 |  | 17 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Строительство СТП (тр. ОМ-10), ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ к вышке №2 (по адресу: Костромская область, Кадыйский р-н,около д.Лужиново) | 0,001 | 0 | 2,063/0,1 | 2016 | 2016 | + |  | _ |  |  |  |  | + |  | +
2 | Строительство КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ до ведомственной ТП (г.Кострома, ул.Юбилейная, 24) | 0 | 0 | 0,154 | 2016 | 2016 | + |  | _ |  |  |  |  | + |  | +
| Исполнительный директор |  |  |  | Смирнов В.В.

## 6.1 год
Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Генеральный директор ОАО "УК Русэнергокапитал" И.И. Самарина
(подпись)
[12 empty] | " 24 " марта" 2017 года |  | 20 | года
[12 empty] | МП |  |  |  | М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Энергосервис" за 2016 г, млн. рублей с НДС
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало Года * | Объем финансирования [2016 год] |  | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  |  |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | План ** | Факт *** | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 0 | 19.928 | 20.6429 | 20.6429 | 20.6429 | -0.71494 | 0.71494 | 3.5876 | 0.71494 |  |  | -0.71494
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 16.6658 | 14.1045 | 14.1045 | 14.1045 | 2.5613 | -2.5613 | -15.3686 | -2.5613 |  |  | -0.71494
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 16.6658 | 14.1045 | 14.1045 | 14.1045 | 2.5613 | -7.0232 | -15.3686 | -2.5613
1.1.1 | Реконструкция ТП-677( замена выключателей нагрузки 6кВ — 6шт и ячеек - 6шт) | 0 | 0.23799 | 0 | 0 | 0 | 0.23799 | -0.23799 | -100 | -0.23799
1.1.2 | Реконструкция ТП-678( замена выключателей нагрузки 6кВ - 6шт и ячеек — 6шт) | 0 | 0.23799 | 0 | 0 | 0 | 0.23799 | -0.23799 | -100 | -0.23799
1.1.3 | Реконструкция ТП-2 «Парижская комммуна» ( РУ-6 кВ, замена маслянных выключателей ВПГ-10 6шт) | 0 | 0.34201 | 0 | 0 | 0 | 0.34201 | -0.34201 | -100 | -0.34201
1.1.4 | Реконструкция ТП-2 «Парижская комммуна» ( РУ-0,4 кВ, установка приборов учета с системой АСКУЭ,эл.счетчик Меркурий ART-03 PQRSIDN - 18 шт.,шлюз — 2шт, ТТ 200/5 — 54 шт. ) | 0 | 0.46021 | 0 | 0 | 0 | 0.46021 | -0.46021 | -100 | -0.46021
1.1.5 | Реконструкция ТП-2 «Парижская комммуна» (строительная часть: ремонт кровли площадь - 390м2, замена 2-х створчатых дверей — 4шт, строительство отмостки площадь - 41м2, закрытие кабельных каналов метал. Листами площадь — 25м2, ремонт помещений РУ-0,4кВ) | 0 | 0.35059 | 0 | 0 | 0 | 0.35059 | -0.35059 | -100 | -0.35059
1.1.6 | Реконструкция ТП-2 «Парижская комммуна» (замена трансформаторов:ТМГ 1000/6 цена:550тыс.руб — 1шт.,ТМГ 630/6 цена 399тыс.руб — 1шт.) | 0 | 1.1935 | 0 | 0 | 0 | 1.1935 | -1.1935 | -100 | -1.1935
1.1.7 | Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ г. Шарья ул. Парашютная | 0 | 0.099418 | 0 | 0 | 0 | 0.099418 | -0.099418 | -100 | -0.099418
1.1.8 | г.Шарья Замена КЛ-6кВ от ЗТП-2 до ЗТП-1, 500м | 0 | 0.50493 | 0 | 0 | 0 | 0.50493 | -0.50493 | -100 | -0.50493
1.1.9 | Замена КЛ от ТП-194 до ВРУ ж/д №6 Молочной горе, 220м | 0 | 0.20723 | 0 | 0 | 0 | 0.20723 | -0.20723 | -100 | -0.20723
1.1.10 | Замена КЛ от ВРУ ж/д №7 по ул.Гагарина до ВРУ ж/д №128 по ул.Советской, 85м | 0 | 0.080065 | 0 | 0 | 0 | 0.080065 | -0.080065 | -100 | -0.080065
1.1.11 | Замена КЛ от ТП-104 до ВРУ ж/д № 26 по ул. Проселочной,120м | 0 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0.11303 | -0.11303 | -100 | -0.11303
1.1.12 | Замена КЛ от ТП-194 до ВРУ ж/д №9 по Щемиловке, 55м | 0 | 0.051807 | 0 | 0 | 0 | 0.051807 | -0.051807 | -100 | -0.051807
1.1.13 | Замена КЛ от ТП-331 до ВРУ ж/д №48 по ул. Центральная, 150м | 0 | 0.14129 | 0 | 0 | 0 | 0.14129 | -0.14129 | -100 | -0.14129
1.1.14 | Замена КЛ от ТП-299 до ВРУ ж/д N215-17 по ул. Сутырина, 125м | 0 | 0.11774 | 0 | 0 | 0 | 0.11774 | -0.11774 | -100 | -0.11774
1.1.15 | Замена КЛ от РЩ-1/158 до ВРУ ж/д №8 по Глазковскому, 42м | 0 | 0.039562 | 0 | 0 | 0 | 0.039562 | -0.039562 | -100 | -0.039562
1.1.16 | Замена КЛ от РЩ-1/158 до ВРУ ж/д №8 по Глазковскому, 25м | 0 | 0.023549 | 0 | 0 | 0 | 0.023549 | -0.023549 | -100 | -0.023549
1.1.17 | Замена КЛ от ВРУ ж/д №37-а по ул. Димитрова до ВРУ ж/д №22 по ул. Сутырина, 140м | 0 | 0.13187 | 0 | 0 | 0 | 0.13187 | -0.13187 | -100 | -0.13187
1.1.18 | Замена КЛ от ТП-514 до ВРУ ж/д № 8 по ул. Боровой, 310м | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | -0.292 | -100 | -0.292
1.1.19 | Замена КЛ от ВРУ ж/д №28 до ВРУ ж/д №30 по ул. Фестивальной, 100м | 0 | 0.094194 | 0 | 0 | 0 | 0.094194 | -0.094194 | -100 | -0.094194
1.1.20 | Замена КЛ от ТП-458 до ВРУ ж/д №30 по ул. Боровой, 140м | 0 | 0.13187 | 0 | 0 | 0 | 0.13187 | -0.13187 | -100 | -0.13187
1.1.21 | Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ № 1 ж/д № 20 по ул. Волжской, 200м | 0 | 0.18839 | 0 | 0 | 0 | 0.18839 | -0.18839 | -100 | -0.18839
1.1.22 | Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ № 2 ж/д № 20 по ул. Волжской, 60м | 0 | 0.056517 | 0 | 0 | 0 | 0.056517 | -0.056517 | -100 | -0.056517
1.1.23 | Замена КЛ от ВРУ №1 до ВРУ №2 ж/д № 20 по ул. Волжской, 80м | 0 | 0.075355 | 0 | 0 | 0 | 0.075355 | -0.075355 | -100 | -0.075355
1.1.24 | Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ ж/д № 20 по ул. Волжская с магазином, 220м | 0 | 0.20723 | 0 | 0 | 0 | 0.20723 | -0.20723 | -100 | -0.20723
1.1.25 | Замена КЛ от ВРУ ж/д №9-а до ВРУ ж/д N9 по ул. Мичуринцев, 40м | 0 | 0.037678 | 0 | 0 | 0 | 0.037678 | -0.037678 | -100 | -0.037678
1.1.26 | Замена КЛ от ВРУ ж/д N2 9-а до ВРУ ж/д 3-а по пр. Мичуринцев, 55м | 0 | 0.051807 | 0 | 0 | 0 | 0.051807 | -0.051807 | -100 | -0.051807
1.1.27 | Замена КЛ от ТП-247 до ВРУ ж/д №2 по ул.Мичуринцев, 160м | 0 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | -0.15071 | -100 | -0.15071
1.1.28 | Замена КЛ от ТП-389 до ВРУ ж/д №128 по пр. Мира, 130м | 0 | 0.12245 | 0 | 0 | 0 | 0.12245 | -0.12245 | -100 | -0.12245
1.1.29 | Замена КЛ от ТП-331 до ВРУ ж/д №37-а по ул. Димитрова, 155м | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | -0.146 | -100 | -0.146
1.1.30 | Замена КЛ от ТП-368 до ВРУ ж/д №42/46 по ул.Симановского, 290м | 0 | 0.27316 | 0 | 0 | 0 | 0.27316 | -0.27316 | -100 | -0.27316
1.1.31 | Замена КЛ от ТП-419 до ВРУ ж/д №14 по ул. Индустриальной, 350м | 0 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0.32968 | -0.32968 | -100 | -0.32968
1.1.32 | Замена КЛ от ТП-506 до ВРУ ж/д №13 по ул. 5 Рабочая, 75м | 0 | 0.070646 | 0 | 0 | 0 | 0.070646 | -0.070646 | -100 | -0.070646
1.1.33 | Замена КЛ от ТП-286 до ВРУ ж/д № 62 по ул. Никитской, 110м | 0 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 0.10361 | -0.10361 | -100 | -0.10361
1.1.34 | Замена КЛ от ТП-293 до ВРУ ж/д № 6 по ул. Скворцова, 50м | 0 | 0.047097 | 0 | 0 | 0 | 0.047097 | -0.047097 | -100 | -0.047097
1.1.35 | Замена КЛ от ВРУ ж/д № 114 до ВРУ ж/д № 116 по ул. Никитской, 80м | 0 | 0.075355 | 0 | 0 | 0 | 0.075355 | -0.075355 | -100 | -0.075355
1.1.36 | Замена КЛ от ВРУ ж д № 118 до ВРУ ж/д №116 по ул. Никитской, 80м | 0 | 0.075355 | 0 | 0 | 0 | 0.075355 | -0.075355 | -100 | -0.075355
1.1.37 | Замена КЛ от ТП-366 до ВРУ ж/д №197-а по ул. Шагова, 85м | 0 | 0.080065 | 0 | 0 | 0 | 0.080065 | -0.080065 | -100 | -0.080065
1.1.38 | Замена КЛ от ВРУ ж/д № 183 до ВРУ ж/д №197-а по ул. Шагова, 145м | 0 | 0.13658 | 0 | 0 | 0 | 0.13658 | -0.13658 | -100 | -0.13658
1.1.39 | Замена КЛ от ТП-394 до ВРУ ж/д №3 по ул. 3-й Сосновый пр., 50м | 0 | 0.047097 | 0 | 0 | 0 | 0.047097 | -0.047097 | -100 | -0.047097
1.1.40 | Замена КЛ от ТП-394 до опоры ВЛ-0.4 на ж/дома № 1,7,9,11 по 3-му Сосновому пр., 40м | 0 | 0.037678 | 0 | 0 | 0 | 0.037678 | -0.037678 | -100 | -0.037678
1.1.41 | Замена КЛ от ТП-394 до опоры ВЛ-0,4 уличного освещения на район 1-го, 2-го и 3-го Соснового пр., 30м | 0 | 0.028258 | 0 | 0 | 0 | 0.028258 | -0.028258 | -100 | -0.028258
1.1.42 | Замена КЛ от ТП-395 до опоры ВЛ-0.4 на ж/д № 16,21 по 2-му Сосновому пр. и ж/д №13,19 по 1-му Сосновому пр. и от ТП-395 до опоры ВЛ-0.4 на ж/д 15, 19 по 2-му Сосоновому пр., 20м | 0 | 0.018839 | 0 | 0 | 0 | 0.018839 | -0.018839 | -100 | -0.018839
1.1.43 | Замена КЛ от ТП-303 до ВРУ ж/д № 37 по ул. Полянская, 130м | 0 | 0.12245 | 0 | 0 | 0 | 0.12245 | -0.12245 | -100 | -0.12245
1.1.44 | Замена КЛ от ВРУ ж/д № 36 до ВРУ ж/д № 29/34 по ул. Полянская, 120м | 0 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0.11303 | -0.11303 | -100 | -0.11303
1.1.45 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 21 | 0 | 0.47097 | 0 | 0 | 0 | 0.47097 | -0.47097 | -100 | -0.47097
1.1.46 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 25 | 0 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0.32968 | -0.32968 | -100 | -0.32968
1.1.47 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 29 | 0 | 0.18839 | 0 | 0 | 0 | 0.18839 | -0.18839 | -100 | -0.18839
1.1.48 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 32 | 0 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0.32968 | -0.32968 | -100 | -0.32968
1.1.49 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 1-й Микрорайон д. 29А | 0 | 0.2449 | 0 | 0 | 0 | 0.2449 | -0.2449 | -100 | -0.2449
1.1.50 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 35 | 0 | 0.37678 | 0 | 0 | 0 | 0.37678 | -0.37678 | -100 | -0.37678
1.1.51 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 35А | 0 | 0.21665 | 0 | 0 | 0 | 0.21665 | -0.21665 | -100 | -0.21665
1.1.52 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ п.Ветлужский, ул. Калинина д. 3 | 0 | 0.25432 | 0 | 0 | 0 | 0.25432 | -0.25432 | -100 | -0.25432
1.1.53 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 5 | 0 | 0.17897 | 0 | 0 | 0 | 0.17897 | -0.17897 | -100 | -0.17897
1.1.54 | Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ ф 10-02 то ПС Шекшема | 0 | 6.6295 | 1.6977 | 1.6977 | 1.6977 | 4.9318 | -4.9318 | -74.3916 | -4.9318
1.1.55 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ Кадыйский район, возле д. Лужиново | 0 | 0 | 3.9025 | 3.9025 | 3.9025 | -3.9025 | 3.9025 |  | 3.9025 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.56 | Реконструкция ТП-4 (г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая) | 0 | 0 | 0.15821 | 0.15821 | 0.15821 | -0.15821 | 0.15821 |  | 0.15821 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.57 | Реконструкция ТП-2 (г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б"). | 0 | 0 | 0.2114 | 0.2114 | 0.2114 | -0.2114 | 0.2114 |  | 0.2114 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.58 | Модернизация ТП- Красная маевка (г. Кострома, ул. Ленина, д. 160) | 0 | 0 | 2.2484 | 2.2484 | 2.2484 | -2.2484 | 2.2484 |  | 2.2484 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.59 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул. Костромская, д. 110) | 0 | 0 | 0.028666 | 0.028666 | 0.028666 | -0.028666 | 0.028666 |  | 0.028666 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.60 | Модернизация ТП-677 (г. Кострома, п. Новый, у дома № 5) | 0 | 0 | 0.043161 | 0.043161 | 0.043161 | -0.043161 | 0.043161 |  | 0.043161 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.61 | Модернизация ТП-678 (г. Кострома, п. Новый, у дома № 4) | 0 | 0 | 0.043161 | 0.043161 | 0.043161 | -0.043161 | 0.043161 |  | 0.043161 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.62 | Модернизация ТП-715 (г.Кострома, Кинешемское шоссе, д.66) | 0 | 0 | 0.043196 | 0.043196 | 0.043196 | -0.043196 | 0.043196 |  | 0.043196 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.63 | Модернизация ТП-724 (г.Кострома, Кинешемское шоссе, д.64б) | 0 | 0 | 0.043571 | 0.043571 | 0.043571 | -0.043571 | 0.043571 |  | 0.043571 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.64 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома,ул.Волжская 2-я, д.2г) | 0 | 0 | 0.90292 | 0.90292 | 0.90292 | -0.90292 | 0.90292 |  | 0.90292 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.65 | Модернизация ТП-210 (Судисл.р-он.,Фадеевское с.п.,п.Мирный) | 0 | 0 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | -0.0531 | 0.0531 |  | 0.0531 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.66 | Модернизация ТП-255А (г.Кострома, ул. Калиновская, д 61, д.63) | 0 | 0 | 0.079242 | 0.079242 | 0.079242 | -0.079242 | 0.079242 |  | 0.079242 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.67 | Модернизация ТП-717 (г.Кострома, проезд Березовый, д.20/20, строение 1) | 0 | 0 | 0.10978 | 0.10978 | 0.10978 | -0.10978 | 0.10978 |  | 0.10978 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.68 | Модернизация ТП-722 (г.Кострома, ул.Ново-Полянская, дом 8 строение 1) | 0 | 0 | 0.077518 | 0.077518 | 0.077518 | -0.077518 | 0.077518 |  | 0.077518 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.69 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ по г. Шарье (жилой фонд г. Шарья) | 0 | 0 | 0.34172 | 0.34172 | 0.34172 | -0.34172 | 0.34172 |  | 0.34172 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.70 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на 1-й Сосновый пр. к ж/д 15,19 и 2-й Сосновый пр. к ж/д № 1,7,9,11 по 3-му | 0 | 0 | 0.066782 | 0.066782 | 0.066782 | -0.066782 | 0.066782 |  | 0.066782 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.71 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ВРУ пристройки ж/д № 22 по ул. Мичуринцев до ВРУ ж/д № 21/24 по ул. Фестивальная | 0 | 0 | 0.026566 | 0.026566 | 0.026566 | -0.026566 | 0.026566 |  | 0.026566 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.72 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-394 до ВРУ ж-д № 3 по ул. 3-й Сосновый проезд | 0 | 0 | 0.02911 | 0.02911 | 0.02911 | -0.02911 | 0.02911 |  | 0.02911 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП "Новый" | 0 | 0 | 0.0077252 | 0.0077252 | 0.0077252 | -0.0077252 | 0.0077252 |  | 0.0077252 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.74 | Реконструкция ТП п. Прибрежный | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -0.45 | 0.45 |  | 0.45 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.75 | Реконструкция ТП г.Кострома ул. Нижняя Дебря,104 | 0 | 0 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | -3.54 | 3.54 |  | 3.54 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
2. | Новое строительство | 0 | 2.9775 | 2.5611 | 2.5611 | 2.5611 | 0.41639 | -0.41639 | -13.9847 | -0.41639
2.1 | Строительство ТП в п.Прибрежный (1. перевод населения с ТП-315 на новую ТП,ТМГ 400/6 цена:255тыс.руб 2.перевод населения с ТП-669 на новую ТП, мощностью 100кВА ТМГ | 0 | 0.94421 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | -0.94421 | -100 | -0.94421
2.2 | Строительство ТП в п.Васильевское ( ТП с 2-мя трансформаторами по 400кВА) ТМГ 400/6 | 0 | 2.0332 | 0 | 0 | 0 | 2.0332 | -2.0332 | -100 | -2.0332
2.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП "Красная маевка" до газовой котельной, расположенной в р-не д.154 по ул.Ленина | 0 | 0 | 0.31351 | 0.31351 | 0.31351 | -0.31351 | 0.31351 |  | 0.31351
2.4 | Воздушная линия электропередач 10 кВ и ТП, Кадыйский р-н., Столпинское с/п, около д. Лужиново | 0 | 0 | 0.8737 | 0.8737 | 0.8737 | -0.8737 | 0.8737 |  | 0.8737
2.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-722 до ВРУ-0,4 кВ по адресу:г. Кострома, Рабочий пр-кт, д.11 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.02 |  | 0.02
2.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) (ПИР) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |  | 0.01
2.7 | Строительство СТП (тр. ОМ-10), ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ к вышке №2 (по адресу: Костромская область, Кадыйский р-н,около д.Лужиново) | 0 | 0 | 1.3415 | 1.3415 | 1.3415 | -1.3415 | 1.3415 |  | 1.3415
2.8 | Строительство КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ до ведомственной ТП (г.Кострома, ул.Юбилейная, 24) | 0 | 0 | 0.00236 | 0.00236 | 0.00236 | -0.00236 | 0.00236 |  | 0.00236
3. | Приобретение объектов основных средств | 0 | 0.28473 | 3.9774 | 3.9774 | 3.9774 | -3.6926 | 3.6926 | 1296.8823 | 3.6926
3.1. | Автомобиль Lada 210740 | 0 | 0.28473 | 0.016003 | 0.016003 | 0.016003 | 0.26873 | -0.26873 | -94.3796 | -0.26873
3.2. | Специальное транспортное средство — Автовышка | 0 |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | -3.9 | 3.9 |  | 3.9
3.3. | Вагончик строительный 6*2,4 в ДВП (распашонка) | 0 |  | 0.06136 | 0.06136 | 0.06136 | -0.06136 | 0.06136 |  | 0.06136
| Исполнительный директор | [7 empty] | Смирнов В.В.
| без НДС |  | 16888.106 | 17493.9909 | 17493.9909 | 17493.9909 | -605.8849 | 605.8849 | 3040.375 | 605.8849 | 0

## 6.2год.
Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "УК Русэнергокапитал" И.И. Самарина
(подпись)
[7 empty] | " |  | 24 | " | марта | 20 | 17 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования [2016 год] |  | Причины отклонений
|  |  |  | план * | факт **
1 |  |  | Собственные средства | 16.8881 | 17.494
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 4.5789 | 5.1243
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 4.5789 | 5.1132
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0.011125
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0.011125
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  | Амортизация | 12.3092 | 12.3697 | [10 empty] | 12.347
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  | Возврат НДС
1.4 |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0
2.1 |  |  | Кредиты
2.2 |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 16.8881 | 17.494
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 6.3.год
Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (за 2016 год)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "УК Русэнергокапитал"
И.И.Самарина
(подпись)
[7 empty] | " |  | 24 |  | " |  |  | марта | 20 | 17 | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  |  | план * | факт | план * | [5 empty] | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 6
|  | Воздушная линия электропередач 10 кВ и ТП, Кадыйский р-н., Столпинское с/п, около д. Лужиново | 0 | 0,001/0,533 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП "Красная маевка" до газовой котельной, расположенной в р-не д.154 по ул.Ленина | 0 | 0.5525 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Строительство СТП (тр. ОМ-10), ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ к вышке №2 (по адресу: Костромская область, Кадыйский р-н,около д.Лужиново) | 0 | 0,001/2,063/0,1 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Строительство КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ до ведомственной ТП (г.Кострома, ул.Юбилейная, 24) | 0 | 0.154 | 0 | [5 empty] | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| Исполнительный директор |  |  |  |  | Смирнов В.В.

## 12год
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "Энергосервис" (представляется ежеквартально), тыс.руб.
[5 empty] | Финансовые показатели за отчетный период |  | [ |  | 2016 |  | год/ |  |  |  |  | 2009 | год]
Утверждаю Генеральный директор ОАО "УК Русэнегокапитал" И.И. Самарина
(подпись)
[10 empty] | " |  | 24 |  |  | " | марта |  | 20 | 17 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [5 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [6 empty] | на конец 2009 года/ за 2009 год
1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка |  |  |  |  | 121343 | [6 empty] | 27664
| Чистая прибыль |  |  |  |  | 2401.3734 | [6 empty] | 5697
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (инвестпрограмма) | [12 empty] | 5697
EBITDA | [5 empty] | 16975.716 | [6 empty] | 7959.313
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 45455 | [6 empty] | 15512
покупатели и заказчики | [5 empty] | 45455 | [6 empty] | 15512
авансы выданные
Собственный капитал | [5 empty] | 100320 | [6 empty] | 5707
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 227 | [6 empty] | 10
кредиты | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
облигационные займы | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
займы организаций | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
прочее | [5 empty] | 227 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 96
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 40412 | [6 empty] | 36769
кредиты и займы* | [5 empty] | 829 | [6 empty] | 2008
кредиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 38086 | [6 empty] | 34761
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 988 | [6 empty] | 39
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы |  |  |  |  | 16888.1107 | [6 empty] | инвестпрограмма не была утверждена
| Профинансировано на отчетную дату |  |  |  |  | 17493.9913
| Обеспеченность источниками финансирования |  |  |  |  | 100%
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
| Собственная оценка кредитного потенциала: |  |  |  |  | Инвестиционная программа реализуется за счет собственных источников компании.За период 2010-2012 гг кредитные средства для реализации инвестпрограммы не привлекались.
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
Исполнительный директор | [7 empty] | Смирнов В.В.
Note on BB22: arzubova_m: EBITDA =прибыль до н/о 3618т.р.) +Ам ОС(12369,72 т.р.)+проценты к уплате(988 т.р.)-проценты к получению 0

## 13год
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта ( 2016 год )
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "УК Русэнергопитал" И.И.Самарина
(подпись)
[8 empty] | " |  | 24 | " | марта |  | 20 |  | 17 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Воздушная линия электропередач 10 кВ и ТП, Кадыйский р-н., Столпинское с/п, около д. Лужиново | 0,001 | 0 | 0,533 | 2016 | 2016
2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП "Красная маевка" до газовой котельной, расположенной в р-не д.154 по ул.Ленина | 0 | 0 | 0,5525 | 2016 | 2016
3 | Строительство СТП (тр. ОМ-10), ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ к вышке №2 (по адресу: Костромская область, Кадыйский р-н,около д.Лужиново) | 0,001 | 0 | 2,063/0,1 | 2016 | 2016
4 | Строительство КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ до ведомственной ТП (г.Кострома, ул.Юбилейная, 24) | 0 | 0 | 0,154 | 2016 | 2016