## 7.1.
Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "КФК Энерго" за 4 квартал 2016 г, млн. рублей с НДС
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало Года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | План ** | Факт *** | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 0 | 0.652 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 19.0184 | 0.124 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0.652 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 19.0184 | 0.124 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0.652 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 19.0184 | 0.124 | 0
| Установка двух высоковольтных приборов учета на РУ-6КВ, м-рн Венеция | 0 | 0.326 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 28.8344 | 0.094 | 0
| Установка двух высоковольтных приборов учета на РУ-10КВ, ТП 834 | 0 | 0.326 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 9.2025 | 0.03 | 0
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7.2. 1квартал
Приложение № 7.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
МП
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "КФК Энерго" 4 квартал 2016 года
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- Риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- Риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- Риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- Риалы | прочие | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
[22 empty] | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 0.652 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0.776 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.652 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0.776 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.652 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0.776 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Установка двух высоковольтных приборов учета на РУ-6КВ, м-рн Венеция | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0
| Установка двух высоковольтных приборов учета на РУ-10КВ, ТП 834 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0.356 | 0
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | СИП 4х70 — 105м АБВбшв 4х95 — 117 м

## 11.1
Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "КФК Энерго"
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Установка двух высоковольтных приборов учета на РУ-6КВ, м-рн Венеция | 3 квартал 2016 | 4 квартал 2016 | 3 квартал 2016 | 4 квартал 2016 | 100% | 100% | - | -
2 | Установка двух высоковольтных приборов учета на РУ-10КВ, ТП 834 | 3 квартал 2016 | 4 квартал 2016 | 3 квартал 2016 | 4 квартал 2016 | 100% | 100% | - | -

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "КФК Энерго", млн. рублей без НДС
4 квартал 2016 года
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования 1 квартал 2016 | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. |  | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. |  | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. |  | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. |  | Прочие собственные средства | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. |  | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. |  | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. |  | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. |  | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. |  | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.