## 7.1
Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Генеральный директор ОАО "УК Русэнергокапитал" Самарина И.И.
(подпись)
[22 empty] | " 11 " августа 2016 года |  | 20 | года
[22 empty] | МП |  |  |  | М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Энергосервис" за 2 квартал 2016 г, млн. рублей с НДС
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало Года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | План ** | Факт *** | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 0 | 19.928 | 6.2834 | 1.6977 | 1.6977 | 1.6013 | 4.5857 | 2.8223 | 0 | 13.5219 | 0 | 6.2834 | 4.5857 | 6.2834 | 4.5857 | 13.6446 | -13.6446 | -68.4696 | -13.6446
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 16.6658 | 5.9699 | 1.6977 | 1.6977 | 1.6013 | 4.2722 | 2.8223 | 0 | 10.5444 | 0 | 5.9699 | 4.2722 | 5.9699 | 4.2722 | 10.6959 | -10.6959 | -64.1789 | -10.6959 |  |  | 13.6446
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 16.6658 | 5.9699 | 1.6977 | 1.6977 | 1.6013 | 4.2722 | 2.8223 | 0 | 10.5444 | 0 | 5.9699 | 4.2722 | 5.9699 | 4.2722 | 10.6959 | -10.6959 | -64.1789 | -10.6959
1.1.1 | Реконструкция ТП-677( замена выключателей нагрузки 6кВ — 6шт и ячеек - 6шт) | 0 | 0.23799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23799 | -0.23799 | -100 | -0.23799
1.1.2 | Реконструкция ТП-678( замена выключателей нагрузки 6кВ - 6шт и ячеек — 6шт) | 0 | 0.23799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23799 | -0.23799 | -100 | -0.23799
1.1.3 | Реконструкция ТП-2 «Парижская комммуна» ( РУ-6 кВ, замена маслянных выключателей ВПГ-10 6шт) | 0 | 0.34201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34201 | -0.34201 | -100 | -0.34201
1.1.4 | Реконструкция ТП-2 «Парижская комммуна» ( РУ-0,4 кВ, установка приборов учета с системой АСКУЭ,эл.счетчик Меркурий ART-03 PQRSIDN - 18 шт.,шлюз — 2шт, ТТ 200/5 — 54 шт. ) | 0 | 0.46021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46021 | -0.46021 | -100 | -0.46021
1.1.5 | Реконструкция ТП-2 «Парижская комммуна» (строительная часть: ремонт кровли площадь - 390м2, замена 2-х створчатых дверей — 4шт, строительство отмостки площадь - 41м2, закрытие кабельных каналов метал. Листами площадь — 25м2, ремонт помещений РУ-0,4кВ) | 0 | 0.35059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35059 | -0.35059 | -100 | -0.35059
1.1.6 | Реконструкция ТП-2 «Парижская комммуна» (замена трансформаторов:ТМГ 1000/6 цена:550тыс.руб — 1шт.,ТМГ 630/6 цена 399тыс.руб — 1шт.) | 0 | 1.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1935 | -1.1935 | -100 | -1.1935
1.1.7 | Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ г. Шарья ул. Парашютная | 0 | 0.099418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099418 | -0.099418 | -100 | -0.099418
1.1.8 | г.Шарья Замена КЛ-6кВ от ЗТП-2 до ЗТП-1, 500м | 0 | 0.50493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50493 | -0.50493 | -100 | -0.50493
1.1.9 | Замена КЛ от ТП-194 до ВРУ ж/д №6 Молочной горе, 220м | 0 | 0.20723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20723 | -0.20723 | -100 | -0.20723
1.1.10 | Замена КЛ от ВРУ ж/д №7 по ул.Гагарина до ВРУ ж/д №128 по ул.Советской, 85м | 0 | 0.080065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080065 | -0.080065 | -100 | -0.080065
1.1.11 | Замена КЛ от ТП-104 до ВРУ ж/д № 26 по ул. Проселочной,120м | 0 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11303 | -0.11303 | -100 | -0.11303
1.1.12 | Замена КЛ от ТП-194 до ВРУ ж/д №9 по Щемиловке, 55м | 0 | 0.051807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051807 | -0.051807 | -100 | -0.051807
1.1.13 | Замена КЛ от ТП-331 до ВРУ ж/д №48 по ул. Центральная, 150м | 0 | 0.14129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14129 | -0.14129 | -100 | -0.14129
1.1.14 | Замена КЛ от ТП-299 до ВРУ ж/д N215-17 по ул. Сутырина, 125м | 0 | 0.11774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11774 | -0.11774 | -100 | -0.11774
1.1.15 | Замена КЛ от РЩ-1/158 до ВРУ ж/д №8 по Глазковскому, 42м | 0 | 0.039562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039562 | -0.039562 | -100 | -0.039562
1.1.16 | Замена КЛ от РЩ-1/158 до ВРУ ж/д №8 по Глазковскому, 25м | 0 | 0.023549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023549 | -0.023549 | -100 | -0.023549
1.1.17 | Замена КЛ от ВРУ ж/д №37-а по ул. Димитрова до ВРУ ж/д №22 по ул. Сутырина, 140м | 0 | 0.13187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13187 | -0.13187 | -100 | -0.13187
1.1.18 | Замена КЛ от ТП-514 до ВРУ ж/д № 8 по ул. Боровой, 310м | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | -0.292 | -100 | -0.292
1.1.19 | Замена КЛ от ВРУ ж/д №28 до ВРУ ж/д №30 по ул. Фестивальной, 100м | 0 | 0.094194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094194 | -0.094194 | -100 | -0.094194
1.1.20 | Замена КЛ от ТП-458 до ВРУ ж/д №30 по ул. Боровой, 140м | 0 | 0.13187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13187 | -0.13187 | -100 | -0.13187
1.1.21 | Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ № 1 ж/д № 20 по ул. Волжской, 200м | 0 | 0.18839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18839 | -0.18839 | -100 | -0.18839
1.1.22 | Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ № 2 ж/д № 20 по ул. Волжской, 60м | 0 | 0.056517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056517 | -0.056517 | -100 | -0.056517
1.1.23 | Замена КЛ от ВРУ №1 до ВРУ №2 ж/д № 20 по ул. Волжской, 80м | 0 | 0.075355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075355 | -0.075355 | -100 | -0.075355
1.1.24 | Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ ж/д № 20 по ул. Волжская с магазином, 220м | 0 | 0.20723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20723 | -0.20723 | -100 | -0.20723
1.1.25 | Замена КЛ от ВРУ ж/д №9-а до ВРУ ж/д N9 по ул. Мичуринцев, 40м | 0 | 0.037678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037678 | -0.037678 | -100 | -0.037678
1.1.26 | Замена КЛ от ВРУ ж/д N2 9-а до ВРУ ж/д 3-а по пр. Мичуринцев, 55м | 0 | 0.051807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051807 | -0.051807 | -100 | -0.051807
1.1.27 | Замена КЛ от ТП-247 до ВРУ ж/д №2 по ул.Мичуринцев, 160м | 0 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | -0.15071 | -100 | -0.15071
1.1.28 | Замена КЛ от ТП-389 до ВРУ ж/д №128 по пр. Мира, 130м | 0 | 0.12245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12245 | -0.12245 | -100 | -0.12245
1.1.29 | Замена КЛ от ТП-331 до ВРУ ж/д №37-а по ул. Димитрова, 155м | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | -0.146 | -100 | -0.146
1.1.30 | Замена КЛ от ТП-368 до ВРУ ж/д №42/46 по ул.Симановского, 290м | 0 | 0.27316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27316 | -0.27316 | -100 | -0.27316
1.1.31 | Замена КЛ от ТП-419 до ВРУ ж/д №14 по ул. Индустриальной, 350м | 0 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32968 | -0.32968 | -100 | -0.32968
1.1.32 | Замена КЛ от ТП-506 до ВРУ ж/д №13 по ул. 5 Рабочая, 75м | 0 | 0.070646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070646 | -0.070646 | -100 | -0.070646
1.1.33 | Замена КЛ от ТП-286 до ВРУ ж/д № 62 по ул. Никитской, 110м | 0 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10361 | -0.10361 | -100 | -0.10361
1.1.34 | Замена КЛ от ТП-293 до ВРУ ж/д № 6 по ул. Скворцова, 50м | 0 | 0.047097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047097 | -0.047097 | -100 | -0.047097
1.1.35 | Замена КЛ от ВРУ ж/д № 114 до ВРУ ж/д № 116 по ул. Никитской, 80м | 0 | 0.075355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075355 | -0.075355 | -100 | -0.075355
1.1.36 | Замена КЛ от ВРУ ж д № 118 до ВРУ ж/д №116 по ул. Никитской, 80м | 0 | 0.075355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075355 | -0.075355 | -100 | -0.075355
1.1.37 | Замена КЛ от ТП-366 до ВРУ ж/д №197-а по ул. Шагова, 85м | 0 | 0.080065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080065 | -0.080065 | -100 | -0.080065
1.1.38 | Замена КЛ от ВРУ ж/д № 183 до ВРУ ж/д №197-а по ул. Шагова, 145м | 0 | 0.13658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13658 | -0.13658 | -100 | -0.13658
1.1.39 | Замена КЛ от ТП-394 до ВРУ ж/д №3 по ул. 3-й Сосновый пр., 50м | 0 | 0.047097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047097 | -0.047097 | -100 | -0.047097
1.1.40 | Замена КЛ от ТП-394 до опоры ВЛ-0.4 на ж/дома № 1,7,9,11 по 3-му Сосновому пр., 40м | 0 | 0.037678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037678 | -0.037678 | -100 | -0.037678
1.1.41 | Замена КЛ от ТП-394 до опоры ВЛ-0,4 уличного освещения на район 1-го, 2-го и 3-го Соснового пр., 30м | 0 | 0.028258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028258 | -0.028258 | -100 | -0.028258
1.1.42 | Замена КЛ от ТП-395 до опоры ВЛ-0.4 на ж/д № 16,21 по 2-му Сосновому пр. и ж/д №13,19 по 1-му Сосновому пр. и от ТП-395 до опоры ВЛ-0.4 на ж/д 15, 19 по 2-му Сосоновому пр., 20м | 0 | 0.018839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018839 | -0.018839 | -100 | -0.018839
1.1.43 | Замена КЛ от ТП-303 до ВРУ ж/д № 37 по ул. Полянская, 130м | 0 | 0.12245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12245 | -0.12245 | -100 | -0.12245
1.1.44 | Замена КЛ от ВРУ ж/д № 36 до ВРУ ж/д № 29/34 по ул. Полянская, 120м | 0 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11303 | -0.11303 | -100 | -0.11303
1.1.45 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 21 | 0 | 0.47097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47097 | -0.47097 | -100 | -0.47097
1.1.46 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 25 | 0 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32968 | -0.32968 | -100 | -0.32968
1.1.47 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 29 | 0 | 0.18839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18839 | -0.18839 | -100 | -0.18839
1.1.48 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 32 | 0 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32968 | -0.32968 | -100 | -0.32968
1.1.49 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 1-й Микрорайон д. 29А | 0 | 0.2449 | 0 | 0 | 0 | 0.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2449 | -0.2449 | -100 | -0.2449
1.1.50 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 35 | 0 | 0.37678 | 0 | 0 | 0 | 0.37678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37678 | -0.37678 | -100 | -0.37678
1.1.51 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 35А | 0 | 0.21665 | 0 | 0 | 0 | 0.21665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21665 | -0.21665 | -100 | -0.21665
1.1.52 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ п.Ветлужский, ул. Калинина д. 3 | 0 | 0.25432 | 0 | 0 | 0 | 0.25432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25432 | -0.25432 | -100 | -0.25432
1.1.53 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 5 | 0 | 0.17897 | 0 | 0 | 0 | 0.17897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17897 | -0.17897 | -100 | -0.17897
1.1.54 | Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ ф 10-02 то ПС Шекшема | 0 | 6.6295 | 1.6977 | 1.6977 | 1.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9318 | 0 | 1.6977 | 0 | 1.6977 | 0 | 4.9318 | -4.9318 | -74.3916 | -4.9318
1.1.55 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ Кадыйский район, возле д. Лужиново | 0 | 0 | 3.9025 | 0 | 0 | 0 | 3.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9025 | 3.9025 | 3.9025 | 3.9025 | -3.9025 | 3.9025 |  | 3.9025 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.56 | Реконструкция ТП-4 (г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая) | 0 | 0 | 0.15821 | 0 | 0 | 0 | 0.15821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15821 | 0.15821 | 0.15821 | 0.15821 | -0.15821 | 0.15821 |  | 0.15821 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.57 | Реконструкция ТП-2 (г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б"). | 0 | 0 | 0.2114 | 0 | 0 | 0 | 0.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2114 | 0.2114 | 0.2114 | 0.2114 | -0.2114 | 0.2114 |  | 0.2114 |  | мероприятия выполнены после комплексного обследования
2. | Новое строительство | 0 | 2.9775 | 0.31351 | 0 | 0 | 0 | 0.31351 | 0 | 0 | 2.9775 | 0 | 0.31351 | 0.31351 | 0.31351 | 0.31351 | 2.6639 | -2.6639 | -200 | -2.6639
2.1 | Строительство ТП в п.Прибрежный (1. перевод населения с ТП-315 на новую ТП,ТМГ 400/6 цена:255тыс.руб 2.перевод населения с ТП-669 на новую ТП, мощностью 100кВА ТМГ | 0 | 0.94421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | -0.94421 | -100 | -0.94421
2.2 | Строительство ТП в п.Васильевское ( ТП с 2-мя трансформаторами по 400кВА) ТМГ 400/6 | 0 | 2.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0332 | -2.0332 | -100 | -2.0332
2.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП "Красная маевка" до газовой котельной, расположенной в р-не д.154 по ул.Ленина | 0 | 0 | 0.31351 | 0 | 0 | 0 | 0.31351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31351 | 0.31351 | 0.31351 | 0.31351 | -0.31351 | 0.31351 |  | 0.31351
3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0.28473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28473 | -0.28473 | -100 | -0.28473
| Исполнительный директор | [17 empty] | Смирнов В.В.
|  |  | 16888.106 | 5324.8926 | 1438.738 | 1438.738 | 1357.0349 | 3886.1546 | 2391.803 | 0 | 11459.2322 | 0 | 5324.8926 | 3886.1546 | 5324.8926 | 3886.1546 | 11563.2134 | -11563.2134 | -58025.0587 | -11563.2134 | 0

## 7.2 2кв.
Приложение № 7.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Генеральный директор ОАО "УК Русэнергокапитал" Самарина И.И.
(подпись)
"11 "августа 2016 года
МП
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Энергосервис" в отчетном году (2 квартал 2016 года)
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- Риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- Риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- Риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- Риалы | прочие | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
[22 empty] | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 1.6013 | 0.080065 | 0.2402 | 1.281 | 0 | 4.5857 | 0.24496 | 0.70352 | 3.6372 | 0 | 2.9844 | 0.16489 | 0.46333 | 2.3561 | 0 | 4.5857 | 0.24496 | 0.70352 | 3.6372 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.105 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 1.6013 | 0.080065 | 0.2402 | 1.281 | 0 | 4.2722 | 0.21361 | 0.64082 | 3.4177 | 0 | 2.6709 | 0.13354 | 0.40063 | 2.1367 | 0 | 4.2722 | 0.21361 | 0.64082 | 3.4177 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.6013 | 0.080065 | 0.2402 | 1.281 | 0 | 4.2722 | 0.21361 | 0.64082 | 3.4177 | 0 | 2.6709 | 0.13354 | 0.40063 | 2.1367 | 0 | 4.2722 | 0.21361 | 0.64082 | 3.4177 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.48 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 32 | 0.32968 | 0.016484 | 0.049452 | 0.26374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32968 | -0.016484 | -0.049452 | -0.26374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.49 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 1-й Микрорайон д. 29А | 0.2449 | 0.012245 | 0.036736 | 0.19592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2449 | -0.012245 | -0.036736 | -0.19592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.50 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 35 | 0.37678 | 0.018839 | 0.056517 | 0.30142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37678 | -0.018839 | -0.056517 | -0.30142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.51 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 35А | 0.21665 | 0.010832 | 0.032497 | 0.17332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21665 | -0.010832 | -0.032497 | -0.17332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.52 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ п.Ветлужский, ул. Калинина д. 3 | 0.25432 | 0.012716 | 0.038149 | 0.20346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25432 | -0.012716 | -0.038149 | -0.20346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.53 | Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 5 | 0.17897 | 0.0089484 | 0.026845 | 0.14318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17897 | -0.0089484 | -0.026845 | -0.14318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.54 | Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ ф 10-02 то ПС Шекшема | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.55 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ Кадыйский район, возле д. Лужиново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9025 | 0.19513 | 0.58538 | 3.122 | 0 | 3.9025 | 0.19513 | 0.58538 | 3.122 | 0 | 3.9025 | 0.19513 | 0.58538 | 3.122 | 0
1.1.56 | Реконструкция ТП-4 (г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15821 | 0.0079106 | 0.023732 | 0.12657 | 0 | 0.15821 | 0.0079106 | 0.023732 | 0.12657 | 0 | 0.15821 | 0.0079106 | 0.023732 | 0.12657 | 0
1.1.57 | Реконструкция ТП-2 (г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б"). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2114 | 0.01057 | 0.031711 | 0.16912 | 0 | 0.2114 | 0.01057 | 0.031711 | 0.16912 | 0 | 0.2114 | 0.01057 | 0.031711 | 0.16912 | 0
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31351 | 0.031351 | 0.062702 | 0.21946 | 0 | 0.31351 | 0.031351 | 0.062702 | 0.21946 | 0 | 0.31351 | 0.031351 | 0.062702 | 0.21946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0
2.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП "Красная маевка" до газовой котельной, расположенной в р-не д.154 по ул.Ленина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31351 | 0.031351 | 0.062702 | 0.21946 | 0 | 0.31351 | 0.031351 | 0.062702 | 0.21946 | 0 | 0.31351 | 0.031351 | 0.062702 | 0.21946 | 0 | [8 empty] | 2016 | 30 |  | АВБбШВ4х50 АВБбШВ4х25 | 1.105
3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | СИП 4х70 — 105м АБВбшв 4х95 — 117 м
Исполнительный директор | [16 empty] | Смирнов В.В.
|  | 1.357 |  |  |  |  | 3.8862 | 0.20759 | 0.59621 | 3.0824 | 0 | 2.5291 | 0.13974 | 0.39265 | 1.9967 | 0 | 3.8862

## 11.1
Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Энергосервис".
Утверждаю Генеральный директор ОАО "УК Русэнергокапитал" Самарина И.И.
(подпись)
"11 " августа 2016 года
МП
Отчетный период 2 кв.2016 года
по состоянию на 30.06.16
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
| Строительство ТП в п.Прибрежный (1. перевод населения с ТП-315 на новую ТП,ТМГ 400/6 цена:255тыс.руб 2.перевод населения с ТП-669 на новую ТП, мощностью 100кВА ТМГ | 2016 | 2016
| Строительство ТП в п.Васильевское ( ТП с 2-мя трансформаторами по 400кВА) ТМГ 400/6 | 2016 | 2016
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП "Красная маевка" до газовой котельной, расположенной в р-не д.154 по ул.Ленина |  |  | 2016 | 2016 | 100% | 100%
| Исполнительный директор | [6 empty] | Смирнов В.В.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "Энергосервис", млн. рублей без НДС
(представляется ежеквартально)
Утверждаю Генеральный директор ОАО "УК Русэнергокапитал" Самарина И.И.
(подпись)
[15 empty] | " |  | 11 |  | " | августа | 20 | 16 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования [2 кв.2016 года] | [13 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв.
|  |  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт
1 |  |  | Собственные средства | 16.8881 | 5.3249 | 1.4387 | 1.4387 | 1.357 | 3.8862 | 2.6331 | 0 |  | 11.4592 | 0
1.1. |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 4.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 |  | 3.4749 | 0
1.1.1. |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 4.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 |  |  | 3.4749
1.1.2. |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. |  |  | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. |  |  | Амортизация | 12.3092 | 5.3249 | 1.4387 | 1.4387 | 1.357 | 3.8862 | 1.5291 | 0 |  | 7.9843 | 0
1.2.1. |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 12.3092 | 5.3249 | 1.4387 | 1.4387 | 1.357 | 3.8862 | 1.5291 |  |  | 7.9843 | [11 empty] | 5324.8923
1.2.2. |  |  | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3. |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. |  |  | Возврат НДС | 0 | 0
1.4. |  |  | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4.1. |  |  | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.5. |  |  | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2. |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1. |  |  | Кредиты | 0 | 0
2.2. |  |  | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. |  |  | Займы организаций | 0 | 0
2.4. |  |  | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. |  |  | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. |  |  | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. |  |  | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 16.8881 | 5.3249 | 1.4387 | 1.4387 | 1.357 | 3.8862 | 2.6331 | 0 |  | 11.4592 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
|  | * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  | ** | Накопленным итогом за год.
| Исполнительный директор | [10 empty] | Смирнов В.В.

## 9
Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Генеральный директор ОАО "УК Русэнергокапитал" Самарина И.И.
(подпись)
"11 "августа 2016 года
МП
Отчет о вводах/выводах объектов на 30.06.2016
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | План * |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План * |  |  |  |  | Факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего
1. | Строительство ТП в п.Прибрежный (1. перевод населения с ТП-315 на новую ТП,ТМГ 400/6 цена:255тыс.руб 2.перевод населения с ТП-669 на новую ТП, мощностью 100кВА ТМГ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0
2. | Строительство ТП в п.Васильевское ( ТП с 2-мя трансформаторами по 400кВА) ТМГ 400/6 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0
3. | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП "Красная маевка" до газовой котельной, расположенной в р-не д.154 по ул.Ленина | [6 empty] | 1.105
| Исполнительный директор | [13 empty] | Смирнов В.В.

## 11.2
Приложение № 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Генеральный директор ОАО "УК Русэнергокапитал" Самарина И.И.
______________________
(подпись)
"11"августа 2016 года
МП
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП "Красная маевка" до газовой котельной, расположенной в р-не д.154 по ул.Ленина
1 | Предпроектный и проектный этап | мероприятия не требуется
1.1 | Получение заявки на ТП | мероприятия не требуется
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | мероприятия не требуется
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | мероприятия не требуется
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | мероприятия не требуется
1.5 | Утверждение проектной документации | мероприятия не требуется
1.6 | Разработка рабочей документации | мероприятия не требуется
2 | Организационный этап | выполнено
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | выполнено
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | мероприятия не требуется
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | мероприятия не требуется
2.1 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | выполнено
2.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | выполнено
3 | Поставка основного оборудования | выполнено
3.1 | Монтаж основного оборудования | выполнено
3.2 | Пусконаладочные работы | выполнено
3.3 | Завершение строительства | выполнено
3.4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | выполнено
4 | Комплексное опробование оборудования | выполнено
4.1 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | мероприятия не требуется
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | мероприятия не требуется
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | выполнено
Исполнительный директор |  | Смирнов В.В.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "Энергосервис" (представляется ежеквартально), тыс.руб.
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 2 | квартал | 2016 |  | года/ |  |  |  |  | 2009 | год]
Утверждаю Генеральный директор ОАО "УК Русэнегокапитал" Самарина И.И.
(подпись)
[11 empty] | " |  | 11 |  |  | " | августа |  | 20 | 16 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [6 empty] | на конец 2009 года/ за 2009 год
1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 28277 | [6 empty] | 27664
| Чистая прибыль | [5 empty] | -2491 | [6 empty] | 5697
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
|  |  | другое (инвестпрограмма) | [10 empty] | 5697
| EBITDA | [5 empty] | 314.51 | [6 empty] | 7959.313
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 42936 | [6 empty] | 15512
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 42936 | [6 empty] | 15512
авансы выданные
| Собственный капитал | [5 empty] | 98412 | [6 empty] | 5707
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 227 | [6 empty] | 10
|  |  | кредиты |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | облигационные займы |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | займы организаций |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | прочее |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 40582 | [6 empty] | 36769
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | 6349 | [6 empty] | 2008
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 32792 | [6 empty] | 34761
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 218 | [6 empty] | 39
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 1357.0349 | [6 empty] | инвестпрограмма не была утверждена
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 3886.1546
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | 100%
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
| Собственная оценка кредитного потенциала: | [5 empty] | Инвестиционная программа реализуется за счет собственных источников компании.За период 2010-2012 гг кредитные средства для реализации инвестпрограммы не привлекались.
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.